## П.1.1-25-29
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2025 - 2029 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Индификатор инвестиционного проекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | Ввод мощностей | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования**** | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации ИП 2025-2029 | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации ИП 2025-2029
|  |  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 191,29 МВА 176,92 км |  |  |  |  | 68,83 МВА 67,24 км | 11,58 МВА 44,36 км | 57,61 МВА 25,18 км | 9,38 МВА 23,5 км | 91,14 МВА 30,0 км | 8,98 МВА 32,83 км | 178,69 МВА 155,87 км | 410.6356 | 753.6809 | 532.1018 | 728.3502 | 563.253 | 568.275 | 3145.6609
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 152,2 МВА 39,5 км |  |  |  |  | 62,2 МВА 24,0 км | 4,12 МВА 6,7 км | 52,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 152,2 МВА 39,5 км | 182.5696 | 338.7906 | 365.1198 | 625.6371 | 397.8214 | 220.5529 | 1947.9218
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 152,2 МВА 39,5 км |  |  |  |  | 62,2 МВА 24,0 км | 4,12 МВА 6,7 км | 52,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 152,2 МВА 39,5 км | 117.6156 | 208.9559 | 257.901 | 315.4455 | 276.0223 | 128.3704 | 1186.6951
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | J_1.1.1 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 9,64 МВА 2,08 км | [6 empty] | 31.6385
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.1 | П | 12,6 МВА 16 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 12,6 МВА 16 км |  | 33.6118 | 35.0235 | 36.4945 | 38.0273 | 39.6244 | 182.7814
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Турма, Прибрежный, Кузнецовка, Добчур Братского района, Речушка, Новая Игирма, Суворовский, Хребтовая, Янгель Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.2 | П | 4 МВА 11 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 4 МВА 11 км |  | 10.8987 | 11.3564 | 11.8334 | 12.3304 | 12.8482 | 59.2671
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | J_1.1.3 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 0,56 МВА 0,14 км | [6 empty] | 2
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Чунский, Весёлый, Лесогорск, Пионерский Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.3 | П | 2 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, с. Мамоны, п. Максимовщина Иркутского района, п. Мегет Ангарского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.4 | П | 1,6 МВА 6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | КСО-303 - 14шт | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 1,6 МВА 6 км |  | 3.5 | 10.2447 | 10.675 | 11.1234 | 11.5906 | 47.1337
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | М_1.1-5 | С/П | 8 МВА | 2024 | 2026 |  |  |  |  | 8 МВА |  |  |  | 8 МВА | 8.8 | 112.6801 | 22.2039 |  |  |  | 134.884
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 |  |  | 2019 | 2024 |  |  | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | [6 empty] | 72.1471
1.1.9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска | O_1.1.6 | П | 50 МВА | 2025 | 2028 | [6 empty] | 50 МВА |  | 50 МВА |  | 1 | 72.2815 | 92.583 | 16.3435 |  | 182.208
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | N_1.1-7 |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 0,18км | [6 empty] | 0.43
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и п.Железнодорожный Усть-Илимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.7 | П | 2 МВА 1 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2 МВА 1 км |  | 2.676 | 2.7884 | 2.9055 | 3.0276 | 3.1547 | 14.5523
1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | O_1.1.8 | П | 32 МВА | 2025 | 2029 | [6 empty] | 32 МВА |  | 32 МВА |  | 5 | 15 | 155.0374 | 189.005 | 54.7283 | 418.7708
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1-9 |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 2 МВА | [6 empty] | 2.6
1.1.14 | Замена существующего силового трансформатора напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110/10 кВ Солнечная на новый силовой трансформатор (без увеличения мощности). Иркутская область, город Вихоревка. | O_1.1.9 | П | 40 МВА | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 40 МВА |  |  |  | 40 МВА |  | 34.14 | 83.3244 |  |  |  | 117.4644
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [14 empty] | 64.954 | 129.8347 | 107.2188 | 310.1916 | 121.7991 | 92.1825 | 761.2266
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 |  |  | 2020 | 2024 | [9 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | N_1.5.2 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 1.75
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | O_1.5.6 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежма, Боровское (сокращение времени оапределения места повреждения ВЛ) | O_1.5.7 |  |  | 2025 | 2025 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | O_1.5.8 |  |  | 2025 | 2028 | [10 empty] | 33.0992 | 14.1356 | 63.074 | 32.8616 |  | 143.1703
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | O_1.5.9 |  |  | 2027 | 2027 | [12 empty] | 158.0082 |  |  | 158.0082
2 | Новое строительство |  |  | 39,09 МВА 137,42 км |  |  |  |  | 6,63 МВА 43,24 км | 7,46 МВА 37,66 км | 5,09 МВА 16,98 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 26,49 МВА 116,37 км | 228.066 | 414.8903 | 166.982 | 102.7132 | 165.4316 | 347.7221 | 1197.7391
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 39,09 МВА 137,42 км |  |  |  |  | 6,63 МВА 43,24 км | 7,46 МВА 37,66 км | 5,09 МВА 16,98 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 26,49 МВА 116,37 км | 228.066 | 414.8903 | 166.982 | 102.7132 | 165.4316 | 347.7221 | 1197.7391
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 |  |  | 2020 | 2024 | [9 empty] | 21.2682
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 | П |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | С/П | 33,65 км | 2022 | 2026 |  |  | 6,5 км | 12 км | 1,4 км |  |  |  | 13,4 км | 31.198 | 63.074 | 32.8616 |  |  |  | 95.9356
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | J_2.1.5 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 2,01 МВА 10,83 км | [6 empty] | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | O_2.1.5 | П | 2 МВА 28,48 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 8,8 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 7,6 км | 0,4 МВА 9,88 км | 2 МВА 28,48 км |  | 71.7852 | 5.6782 | 5.9167 | 65.2777 | 116.1032 | 264.761
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | J_2.1.7 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 1,26 МВА 0,77 км | [6 empty] | 4.6
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | O_2.1.7 | П | 2 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | J_2.1.8 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 0,63 МВА 1,5 км | [6 empty] | 7.2
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | O_2.1.8 | П | 2 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.10 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | J_2.1.9 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 1,05 МВА 12,1 км | [6 empty] | 59.6424
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Новодолоново, Добчур, Илир, Кежемский, Шумилово, Сахарово, Мамырь Братского района | O_2.1.9 | П | 4,63 МВА 28,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,8 МВА 5,7 км | 1,43 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 4,63 МВА 28,5 км |  | 21.0232 | 56.651 | 22.8262 | 23.7849 | 24.7839 | 149.0691
2.1.12 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | J_2.1.10 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 1,1 км | [6 empty] | 3.7
2.1.13 | Строительство электрических сетей в посёлках Новая Игирма, Речушка, Янгель, Видим, Железногорск-Илимский Нижнеилимского района | O_2.1.10 | П | 2 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.14 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | J_2.1.11 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 5,24 км | [6 empty] | 16.808
2.1.15 | Строительство электрических сетей в посёлках Чунский, Лесогорск, Новочунка Чунского района | O_2.1.11 | П | 2 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.16 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | J_2.1.12 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | [6 empty] | 11.0075
2.1.17 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска | O_2.1.12 | П | 9,3 МВА 16,96 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 4,26 МВА 4,96 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 9,3 МВА 16,96 км |  | 55.806 | 25.3003 | 26.3629 | 27.4701 | 28.6239 | 163.5631
2.1.18 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | П | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2031 | [14 empty] | 125.7427 | 125.7427
2.1.19 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | J_2.1.16 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 3,4 км | [6 empty] | 11.8
2.1.20 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | O_2.1.16 | П | 2 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.21 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, д.Сергино, д.Малиновка Тайшетского района | J_2.1.18 |  |  | 2020 | 2024 |  |  | 0,1 км | [6 empty] | 1.1
2.1.22 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске. | O_2.1.18 | П | 0,56 МВА 1,53 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,7 км | 0,28 км | 0,4 МВА | 0,16 МВА | 0,55 км | 0,56 МВА 1,53 км |  | 2.947 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 11.247
2.1.23 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | N_2.1.19 | П |  | 2023 | 2025 |  |  | ПИР | [6 empty] | 1.4494 | 158.0082 |  |  |  |  | 158.0082
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П.1.3 (25-29)
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2025 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации ИП 2025-2029 | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации ИП 2025-2029
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [10 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | [17 empty] | 68,83 МВА 67,24 км | 11,58 МВА 44,36 км | 57,61 МВА 25,18 км | 9,38 МВА 23,5 км | 91,14 МВА 30,0 км | 8,98 МВА 32,83 км | 178,69 МВА 155,87 км |  |  |  |  | 410.6356 | 753.6809 | 532.1018 | 728.3502 | 563.253 | 568.275 | 3145.6609
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [17 empty] | 62,2 МВА 24,0 км | 4,12 МВА 6,7 км | 52,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 152,2 МВА 39,5 км |  |  |  |  | 182.5696 | 338.7906 | 365.1198 | 625.6371 | 397.8214 | 220.5529 | 1947.9218
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [17 empty] | 62,2 МВА 24,0 км | 4,12 МВА 6,7 км | 52,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 152,2 МВА 39,5 км |  |  |  |  | 117.6156 | 208.9559 | 257.901 | 315.4455 | 276.0223 | 128.3704 | 1186.6951
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [17 empty] | 9,64 МВА 2,08 км | [10 empty] | 31.6385
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [18 empty] | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 12,6 МВА 16 км | [5 empty] | 33.6118 | 35.0235 | 36.4945 | 38.0273 | 39.6244 | 182.7814
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Турма, Прибрежный, Кузнецовка, Добчур Братского района, Речушка, Новая Игирма, Суворовский, Хребтовая, Янгель Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [18 empty] | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 4 МВА 11 км | [5 empty] | 10.8987 | 11.3564 | 11.8334 | 12.3304 | 12.8482 | 59.2671
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [17 empty] | 0,56 МВА 0,14 км | [10 empty] | 2
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Чунский, Весёлый, Лесогорск, Пионерский Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [18 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | [5 empty] | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, с. Мамоны, п. Максимовщина Иркутского района, п. Мегет Ангарского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [18 empty] | КСО-303 - 14шт | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 1,6 МВА 6 км | [5 empty] | 3.5 | 10.2447 | 10.675 | 11.1234 | 11.5906 | 47.1337
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | [19 empty] | 8 МВА |  |  |  | 8 МВА |  |  |  |  | 8.8 | 112.6801 | 22.2039 |  |  |  | 134.884
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | [17 empty] | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | [10 empty] | 72.1471
1.1.9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска | [21 empty] | 50 МВА |  | 50 МВА | [5 empty] | 1 | 72.2815 | 92.583 | 16.3435 |  | 182.208
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [17 empty] | 0,18км | [10 empty] | 0.43
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и п.Железнодорожный Усть-Илимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [18 empty] | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2 МВА 1 км | [5 empty] | 2.676 | 2.7884 | 2.9055 | 3.0276 | 3.1547 | 14.5523
1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | [21 empty] | 32 МВА |  | 32 МВА | [5 empty] | 5 | 15 | 155.0374 | 189.005 | 54.7283 | 418.7708
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [17 empty] | 2 МВА | [10 empty] | 2.6
1.1.14 | Замена существующего силового трансформатора напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110/10 кВ Солнечная на новый силовой трансформатор (без увеличения мощности). Иркутская область, город Вихоревка. | [19 empty] | 40 МВА |  |  |  | 40 МВА | [5 empty] | 34.14 | 83.3244 |  |  |  | 117.4644
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [28 empty] | 64.954 | 129.8347 | 107.2188 | 310.1916 | 121.7991 | 92.1825 | 761.2266
1.5.1 | Приобретение автотехники | [28 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | [29 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | [28 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | [29 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | [28 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | [29 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | [28 empty] | 1.75
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | [28 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | [28 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежма, Боровское (сокращение времени оапределения места повреждения ВЛ) | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | [29 empty] | 33.0992 | 14.1356 | 63.074 | 32.8616 |  | 143.1703
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | [31 empty] | 158.0082 |  |  | 158.0082
2 | Новое строительство | [17 empty] | 6,63 МВА 43,24 км | 7,46 МВА 37,66 км | 5,09 МВА 16,98 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 26,49 МВА 116,37 км |  |  |  |  | 228.066 | 414.8903 | 166.982 | 102.7132 | 165.4316 | 347.7221 | 1197.7391
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [17 empty] | 6,63 МВА 43,24 км | 7,46 МВА 37,66 км | 5,09 МВА 16,98 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 26,49 МВА 116,37 км |  |  |  |  | 228.066 | 414.8903 | 166.982 | 102.7132 | 165.4316 | 347.7221 | 1197.7391
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [28 empty] | 21.2682
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [29 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | [17 empty] | 6,5 км | 12 км | 1,4 км |  |  |  | 13,4 км |  |  |  |  | 31.198 | 63.074 | 32.8616 |  |  |  | 95.9356
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | [17 empty] | 2,01 МВА 10,83 км | [10 empty] | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | [18 empty] | 0,4 МВА 8,8 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 7,6 км | 0,4 МВА 9,88 км | 2 МВА 28,48 км | [5 empty] | 71.7852 | 5.6782 | 5.9167 | 65.2777 | 116.1032 | 264.761
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | [17 empty] | 1,26 МВА 0,77 км | [10 empty] | 4.6
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | [18 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | [5 empty] | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | [17 empty] | 0,63 МВА 1,5 км | [10 empty] | 7.2
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | [18 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | [5 empty] | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.10 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | [17 empty] | 1,05 МВА 12,1 км | [10 empty] | 59.6424
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Новодолоново, Добчур, Илир, Кежемский, Шумилово, Сахарово, Мамырь Братского района | [18 empty] | 0,8 МВА 5,7 км | 1,43 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 4,63 МВА 28,5 км | [5 empty] | 21.0232 | 56.651 | 22.8262 | 23.7849 | 24.7839 | 149.0691
2.1.12 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | [17 empty] | 1,1 км | [10 empty] | 3.7
2.1.13 | Строительство электрических сетей в посёлках Новая Игирма, Речушка, Янгель, Видим, Железногорск-Илимский Нижнеилимского района | [18 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | [5 empty] | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.14 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | [17 empty] | 5,24 км | [10 empty] | 16.808
2.1.15 | Строительство электрических сетей в посёлках Чунский, Лесогорск, Новочунка Чунского района | [18 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | [5 empty] | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.16 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | [17 empty] | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | [10 empty] | 11.0075
2.1.17 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска | [18 empty] | 4,26 МВА 4,96 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 9,3 МВА 16,96 км | [5 empty] | 55.806 | 25.3003 | 26.3629 | 27.4701 | 28.6239 | 163.5631
2.1.18 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [33 empty] | 125.7427 | 125.7427
2.1.19 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | [17 empty] | 3,4 км | [10 empty] | 11.8
2.1.20 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | [18 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | [5 empty] | 5.4493 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.6335
2.1.21 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, д.Сергино, д.Малиновка Тайшетского района | [17 empty] | 0,1 км | [10 empty] | 1.1
2.1.22 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске. | [18 empty] | 0,7 км | 0,28 км | 0,4 МВА | 0,16 МВА | 0,55 км | 0,56 МВА 1,53 км | [5 empty] | 2.947 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 11.247
2.1.23 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | [28 empty] | 1.4494 | 158.0082 |  |  |  |  | 158.0082
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## П.2.2 (25-29)
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"_____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2025 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 121.4967
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 16 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 182.7814
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов |  |  |  |  | 2020 | 2023 | [6 empty] | 39.8762
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Турма, Прибрежный, Кузнецовка, Добчур Братского района, Речушка, Новая Игирма, Суворовский, Хребтовая, Янгель Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 4 |  | 11 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 59.2671
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Чунский район |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 36.6535
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Чунский, Весёлый, Лесогорск, Пионерский Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Чунский район | 2 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.6335
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы |  |  |  |  | 2020 | 2023 | [6 empty] | 42.2371
1.1.8 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, с. Мамоны, п. Максимовщина Иркутского района, п. Мегет Ангарского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 1.6 |  | 6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 47.1337
1.1.9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | Иркутская область | п.Прибрежный Братского района | 8 |  |  |  | 2024 | 2026 | [6 empty] | 143.684
1.1.10 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск |  |  |  |  | 2019 | 2024 | [6 empty] | 451.3792
1.1.11 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска | 50 |  |  |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 182.208
1.1.12 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г. Усть-Илимск |  |  |  |  | 2023 | 2024 | [6 empty] | 2.0049
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и п.Железнодорожный Усть-Илимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2 |  | 1 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 14.5523
1.1.14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | Иркутская область | АГО п.Мегет | 32 |  |  |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 418.7708
1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Тайшет |  |  |  |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 2.6
1.1.16 | Замена существующего силового трансформатора напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110/10 кВ Солнечная на новый силовой трансформатор (без увеличения мощности). Иркутская область, город Вихоревка. | Иркутская область | г.Вихоревка, Братский район | 40 |  |  |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 117.4644
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2020 | 2024 | [6 empty] | 119.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 1.75
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежма, Боровское (сокращение времени оапределения места повреждения ВЛ) | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1
1.5.10 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2028 | [6 empty] | 143.1703
1.5.11 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | Иркутская область | [5 empty] | 2027 | 2027 | [6 empty] | 158.0082
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | Иркутская область |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 78.3259
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | Иркутская область |  |  |  |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 33.65 |  | 2022 | 2026 | [6 empty] | 190.2764
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 161.2553
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 2 |  | 28.48 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 264.761
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 31.0771
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.6335
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 33.2426
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 2 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.6335
2.1.10 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 137.3876
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Новодолоново, Добчур, Илир, Кежемский, Шумилово, Сахарово, Мамырь Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 4.63 |  | 28.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 149.0691
2.1.12 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | Иркутская область | Нижнеилимский район |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 35.1849
2.1.13 | Строительство электрических сетей в посёлках Новая Игирма, Речушка, Янгель, Видим, Железногорск-Илимский Нижнеилимского района | Иркутская область | Нижнеилимский район | 2 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.6335
2.1.14 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | Иркутская область | Чунский район |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 39.1825
2.1.15 | Строительство электрических сетей в посёлках Чунский, Лесогорск, Новочунка Чунского района | Иркутская область | Чунский район | 2 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.6335
2.1.16 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 70.5675
2.1.17 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска | Иркутская область | г.Братск | 9.3 |  | 16.96 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 163.5631
2.1.18 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 0.8 |  | 2019 | 2031 | [6 empty] | 483.1188
2.1.19 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | Иркутская область | Усть-Кутский район |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 139.3049
2.1.20 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | Иркутская область | Усть-Кутский район | 2 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.6335
2.1.21 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, д.Сергино, д.Малиновка Тайшетского района | Иркутская область | Тайшетский район |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 48.1103
2.1.22 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске. | Иркутская область | Тайшетский район | 0.56 |  | 1.53 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 11.247
2.1.23 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | Иркутская область | г.Нижнеудинск |  |  |  |  | 2023 | 2025 | [6 empty] | 159.4576
* | В том числе: | [14 empty] | 5132.4727
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
|  |  |  | 191.29 |  | 176.92
|  |  |  | 152.2 |  | 39.5
|  |  |  | 39.09 |  | 137.42