## П.1.1-24-29
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Индификатор инвестиционного проекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации
|  |  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 219,433 МВА 233,9 км |  |  |  |  | 68,83 МВА 67,05 км | 11,523 МВА 48,59 км | 16,98 МВА 22,18 км | 91,38 МВА 21,9 км | 9,14 МВА 28,4 км | 8,98 МВА 31,23 км | 206,833 МВА 219,35 км | 495.5 | 800.679 | 584.104 | 606.052 | 615.039 | 652.9227 | 3754.2967
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 62,2 МВА 24 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км | 229.2743 | 283.1316 | 484.7284 | 503.3388 | 385.8128 | 250.4726 | 2136.7586
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 62,2 МВА 24 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км | 164.5203 | 153.297 | 292.6453 | 315.4455 | 212.2273 | 73.6421 | 1211.7773
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Энергетик, Осиновка, Чекановский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (9,64 МВА/ 2,08 км) | J_1.1.1 | С/П | 9,64 МВА 2,08 км | 2024 | 2024 |  |  | 9,64 МВА 2,08 км | [5 empty] | 9,64 МВА 2,08 км | 30.5652 | [5 empty] | 30.5652
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 16,6 км) | O_1.1.1 | С/П | 12,14 МВА 16,6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 2,06 МВА 3,8 км ВВ - 6шт | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 12,14 МВА 16,6 км |  | 28.6621 | 35.0235 | 36.4945 | 38.0273 | 39.6244 | 177.8317
1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Радищев" в поселке Радищев Нижнеилимского района. | O_1.1.2-1 |  | 8 МВА | [11 empty] | 19 | [5 empty] | 19
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка Братского района, по ул. Пионерская, ул.Бича, ул.Щетинкина; ул. 60 лет СССР; ул.Зверева, ул.Горького (1,43 МВА/2,7км) | O_1.1.2-2 | С/П | 1,43 МВА 2,7 км | 2025 | 2027 |  |  |  | 0,63 МВА 0,5 км КСО - 5шт | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 1,43 МВА 2,7 км |  | 4.8 | 5.6782 | 5.9167 |  |  | 16.3949
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Речушка Нижнеилимского района, по ул.Мира, ул.Таёжная; ул.Моложёжная (0,8 МВА/2,2км) | O_1.1.2-3 | С/П | 0,8 МВА 2,2 км | 2027 | 2029 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,8 МВА 2,2 км |  |  |  | 5.9167 |  | 6.4241 | 12.3408
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-4 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 5.6782 |  |  |  | 5.6782
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Суворовский Нижнеилимского района (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-5 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | [6 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
1.1.8 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Хребтовая Нижнеилимского района, ул.Лесная, ул.Гагарина, ул.Заречная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-6 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | [6 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Янгель Нижнеилимского района, ул. Первых Строителей (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-7 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | [7 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Бидога, Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,56 МВА/ 0,14 км) | J_1.1.3 | С/П | 0,56 МВА 0,14 км | 2024 | 2024 |  |  | 0,56 МВА 0,14 км | [5 empty] | 0,56 МВА 0,14 км | 1.85 | [5 empty] | 1.85
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Чунский Чунского района, по ул.Нагорная; ул.Декабрьская, ул.Юбилейная (1,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-1 | С/П | 1,4 МВА 1,1км | 2025 | 2026 |  |  |  | 1 МВА | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 1,4 МВА 1,1км |  | 1.615 | 5.6782 |  |  |  | 7.2932
1.1.12 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Весёлый Чунского района, ул.Луговая (0,4МВА/1,1км) | O_1.1.3-2 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | [7 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Лесогорск Чунского района, ул.Таёжная, ул.Лермонтова, ул.Чунская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-3 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2027 | 2027 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 5.9167 |  |  | 5.9167
1.1.14 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-4 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | [6 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) по ул. Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Лескова, ул.Гравийная | O_1.1.4 | С/П | 1,6 МВА 6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | КСО-303 - 14шт | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 1,6 МВА 6 км |  | 3.5 | 10.2447 | 10.675 | 11.1234 | 11.5906 | 47.1337
1.1.16 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | М_1.1-5 | С/П | 8 МВА | 2024 | 2026 |  |  |  |  | 8 МВА |  |  |  | 8 МВА | 8.8 | 105.7909 | 29.0931 |  |  |  | 143.684
1.1.17 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 | С/П | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2019 | 2024 |  |  | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | [5 empty] | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 101.7251 | [5 empty] | 101.7251
1.1.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | O_1.1.6 | С/П | 50 МВА | 2025 | 2027 | [5 empty] | 50 МВА |  |  | 50 МВА |  | 1 | 107.3808 | 66.4829 |  |  | 174.8637
1.1.19 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | N_1.1-7 | С/П | 0,18км | 2024 | 2024 |  |  | 0,18км | [5 empty] | 0,18км | 0.43 | [5 empty] | 0.43
1.1.20 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске, промплощадка УИ ЛПК с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,25 МВА/ 0,8км) | O_1.1.7 | С/П | 2,25 МВА 0,8 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,65 МВА | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2,25 МВА 0,8 км |  | 2.929 | 2.7884 | 2.9055 | 3.0276 | 3.1547 | 14.8053
1.1.21 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | O_1.1.8 | С/П | 32 МВА | 2025 | 2028 | [5 empty] | 32 МВА |  |  | 32 МВА | 0 | 5 | 91.08 | 181.1375 | 141.5535 |  | 418.771
1.1.22 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | O_1.1-9 | С/П | 2 МВА | 2024 | 2024 |  |  | 2 МВА | [5 empty] | 2 МВА | 2.15 | [5 empty] | 2.15
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [14 empty] | 64.754 | 129.8347 | 192.0831 | 187.8933 | 173.5855 | 176.8305 | 924.9812
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 29.1 | [5 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | N_1.5.2 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 15.4 | [5 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 17.384 | [5 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 1.55 | [5 empty] | 1.55
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 0.92 | [5 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | O_1.5.6 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежемский, Боровской (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | O_1.5.7 |  |  | 2025 | 2025 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Возврат кредитов
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | O_1.5.8 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 33.0992 |  | 36.6905 | 36.6905 | 36.6905 | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | O_1.5.9 |  |  | 2027 | 2029 | [12 empty] | 62.0935 | 47.9575 | 47.9575 | 158.0084
1.5.13 | Возврат заёмных средств (Реконструкция ПС 35/10кВ "Радищев" в поселке Радищев Нижнеилимского района) | O_1.5.10 |  |  | 2026 | 2026 | [11 empty] | 19 |  |  |  | 19
1.5.14 | Возврат заёмных средств (Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске) | O_1.5.11 |  |  | 2026 | 2026 | [11 empty] | 23.578 |  |  |  | 23.578
1.5.15 | Возврат заёмных средств (Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района) | O_1.5.12 |  |  | 2026 | 2026 | [11 empty] | 49.422 |  |  |  | 49.422
1.5.16 | Возврат заёмных средств (Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой реклоузеров) | O_1.5.13 |  |  | 2026 | 2026 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 7
2 | Новое строительство |  |  | 44,813 МВА 172,8 км |  |  |  |  | 6,63 МВА 43,05 км | 7,183 МВА 44,29 км | 4,46 МВА 13,98 км | 4,86 МВА 13,7 км | 4,62 МВА 20,2 км | 4,46 МВА 23,03 км | 32,213 МВА 158,25 км | 266.2257 | 517.5474 | 99.3756 | 102.7132 | 229.2262 | 402.4501 | 1617.5381
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 44,813 МВА 172,8 км |  |  |  |  | 6,63 МВА 43,05 км | 7,183 МВА 44,29 км | 4,46 МВА 13,98 км | 4,86 МВА 13,7 км | 4,62 МВА 20,2 км | 4,46 МВА 23,03 км | 32,213 МВА 158,25 км | 266.2257 | 517.5474 | 99.3756 | 102.7132 | 229.2262 | 402.4501 | 1617.5381
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 15 | [5 empty] | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | С/П | 33,65 км | 2022 | 2025 |  |  | 6,3 км | 13.6 |  |  |  |  | 19,9 км | 17.0624 | 110.0716 |  |  |  |  | 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (2,01 МВА/10,83 км) | J_2.1.5 | С/П | 2,01 МВА 10,83 км | 2024 | 2024 |  |  | 2,01 МВА 10,83 км | [5 empty] | 2,01 МВА 10,83 км | 58.2925 | [5 empty] | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ангарском городском округе, в т.ч. в п.Мегет (1,05МВА/20,14км) | O_2.1.5-1 | С/П | 1,05 МВА 20,14 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,25 МВА 2,66 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 6,5 км | 8,78 км | 1,05 МВА 20,14 км |  | 16.553 | 5.6782 | 5.9167 | 59.1125 | 109.6791 | 196.9395
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул.Речная, ул. 2-я Ворошиловская, ул.Кутузова, ул.Куликовская, ул.Новаторов, ул.Гравийная; ул.Волгоградская; ул. Трактовая, ул.Громовой (0,8 МВА/10,24км) | O_2.1.5-2 | С/П | 0,8 МВА 10,24 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 8,04 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,8 МВА 10,24 км |  | 66.336 |  |  | 6.1652 | 6.4241 | 78.9253
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в р-не ст. Правобережная; р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | J_2.1.7 | С/П | 1,26 МВА 0,77 км | 2024 | 2024 |  |  | 1,26 МВА 0,77 км | [5 empty] | 1,26 МВА 0,77 км | 3.5 | [5 empty] | 3.5
2.1.8 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в Усть-Илимском районе, р.п. Железнодорожный, микрорайон Вокзальный (1,6 МВА/ 5,5 км) | O_2.1.7 | С/П | 1,6 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,5 км |  | 5.047 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.2312
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (0,63 МВА/1,5 км) | J_2.1.8 | С/П | 0,63 МВА 1,5 км | 2024 | 2024 |  |  | 0,63 МВА 1,5 км | [5 empty] | 0,63 МВА 1,5 км | 7.2 | [5 empty] | 7.2
2.1.10 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | O_2.1.8 | С/П | 1,6 МВА 5,6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,2 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,6 км |  | 5.14 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.3242
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Покосное, Тангуй, Тарма, Кежемский Братского района (1,05 мВА/ 12,1 км), в т.ч. установка реклоузеров на ВЛ-35кВ Видим-Шумилово-Прибойный | J_2.1.9 | С/П | 1,05 МВА 12,1 км | 2024 | 2024 |  |  | 1,05 МВА 12,1 км | [5 empty] | 1,05 МВА 12,1 км | 67.3424 | [5 empty] | 67.3424
2.1.12 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка Братского района, по ул.Бича, ул.Рябиновая; ул.Советская (1,03МВА/1,47км) | O_2.1.9-1 | С/П | 1,03 МВА 1,47 км | 2025 | 2027 |  |  |  | 0,63 МВА 0,37 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 1,03 МВА 1,47 км |  | 3.3568 |  | 5.9167 |  |  | 9.2735
2.1.13 | Строительство электрических сетей в п.Прибрежный Братского района, по ул. Сосновая; Октябрьская, ул.Российская (0,8МВА/1,66км) | O_2.1.9-2 | С/П | 0,8 МВА 1,66 км | 2025 | 2026 |  |  |  | 0,4 МВА 0,56 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,8 МВА 1,66 км |  | 4.45 | 5.6782 |  |  |  | 10.1282
2.1.14 | Строительство электрических сетей в п.Турма Братского района, ул.Больничная, пер.Пионерский; ул. Гагарина, пер. Больничный, ул.Горького (0,4МВА/2,15км) | O_2.1.9-3 | С/П | 0,4 МВА 2,15 км | 2025 | 2028 |  |  |  | 1,05 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 2,15 км |  | 4.421 |  |  | 6.1652 |  | 10.5862
2.1.15 | Строительство электрических сетей в с.Покосное Братского района, ул. Радищева, ул. Совхозная, ул. Мелиораторов, ул. Энергетиков (0,534км) | O_2.1.9-4 | С/П | 0,534 км | 2025 | 2025 |  |  |  | 0,534 км |  |  |  |  | 0,534 км |  | 2.248 |  |  |  |  | 2.248
2.1.16 | Строительство электрических сетей в п. Бамбуй Братского района, ул.Нагорная (0,275км) | O_2.1.9-5 | С/П | 0,275 км | 2025 | 2025 |  |  |  | 0,275 км |  |  |  |  | 0,275 км |  | 1.158 |  |  |  |  | 1.158
2.1.17 | Строительство электрических сетей в п. Новодолоново Братского района, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.Новая, ул.Морская, ул.Комсомольская (0,4 МВА/1,1км) | O_2.1.9-6 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2027 | 2027 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 5.9167 |  |  | 5.9167
2.1.18 | Строительство электрических сетей в п. Добчур Братского района, ул.Лесная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Советская, пер.Нагорный (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-7 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | [6 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
2.1.19 | Строительство электрических сетей в п. Илир Братского района, по ул.Сибирская, ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-8 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | [7 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.20 | Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой опор (1,915км) | O_2.1.9-9 | С/П | 1,915 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,315 км | 0,4 км | 0,4 км | 0,4 км | 0,4 км | 1,915 км |  | 5.5 | 4.168 | 4.3431 | 4.5255 | 4.7155 | 23.2521
2.1.21 | Строительство электрических сетей в п.Кежемский Братского района, ул.Мира, ул. Октябрьская, ул.Ручейная, пер. Пролетарский, ул.Первомайская, лесной массив в районе п.Кежемский (7,5км) | O_2.1.9-10 | С/П | 7,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 7,5 км |  | 6.884 | 6.3817 | 6.6498 | 6.9291 | 7.2201 | 34.0646
2.1.22 | Строительство новой ПС 27,5 /10 кВ "Боровское" в 7-ми км от п.Боровской, в районе ст. Пашенный (0,63 МВА) | O_2.1.9-11 | С/П | 0,63 МВА 0,12км | 2025 | 2025 |  |  |  | 0,63 МВА 0,12км |  |  |  |  | 0,63 МВА 0,12км |  | 34 |  |  |  |  | 34
2.1.23 | Строительство электрических сетей в п. Мамырь Братского района, ул.Молодёжная, ул. 40 лет Победы, ул.Таёжная (0,75км) | O_2.1.9-12 | С/П | 0,75 км | 2025 | 2025 |  |  |  | 0,75 км |  |  |  |  | 0,75 км |  | 3.158 |  |  |  |  | 3.158
2.1.24 | Строительство электрических сетей в п. Шумилово Братского района, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул. Центральная (0,8МВА/1,6км) | O_2.1.9-13 | С/П | 0,8 МВА 1,6 км | 2025 | 2026 |  |  |  | 0,4 МВА 0,5 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,8 МВА 1,6 км |  | 3.948 | 5.6782 |  |  |  | 9.6262
2.1.25 | Строительство электрических сетей в п.Сахарово Братского района, ул.Новая, ул.Молодёжная (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-14 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | [7 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.26 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (1,1 км) | J_2.1.10 | С/П | 1,1 км | 2024 | 2024 |  |  | 1,1 км | [5 empty] | 1,1 км | 3.7 | [5 empty] | 3.7
2.1.27 | Строительство электрических сетей в п. Чистополянский Нижнеилимского района, ул. Гагарина (0,75км) | O_2.1.10-1 | С/П | 0,75 км | 2025 | 2025 |  |  |  | 0,75 км |  |  |  |  | 0,75 км |  | 2.354 |  |  |  |  | 2.354
2.1.28 | Строительство электрических сетей в п.Речушка Нижнеилимского района, ул.Таёжная, ул.Молодежная, ул. Новая; ул.Школьная (1,03МВА/2,17км) | O_2.1.10-2 | С/П | 1,03 МВА 2,17 км | 2025 | 2026 |  |  |  | 0,63 МВА 1,07 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 1,03 МВА 2,17 км |  | 5 | 5.6782 |  |  |  | 10.6782
2.1.29 | Строительство электрических сетей в г.Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, промплощадка коршуновского ГОКа (0,4км) | O_2.1.10-3 | С/П | 0,4 км | 2025 | 2025 |  |  |  | 0,4 км |  |  |  |  | 0,4 км |  | 1.746 |  |  |  |  | 1.746
2.1.30 | Строительство электрических сетей в р.п.Радищев Нижнеилимского района (0,63МВА) | O_2.1.10-4 | С/П | 0,63 МВА | 2025 | 2025 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0.483 |  |  |  |  | 0.483
2.1.31 | Строительство электрических сетей в р.п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская, ул.Радищева; ул.Целинная, ул.Бархатова, ул.Киевская (0,8МВА/2,2км) | O_2.1.10-5 | С/П | 0,8 МВА 2,2 км | 2027 | 2028 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,8 МВА 2,2 км |  |  |  | 5.9167 | 6.1652 |  | 12.0819
2.1.32 | Строительство электрических сетей в п.Янгель Нижнеилимского района, ул.Первых Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.10-6 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | [7 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.33 | Строительство электрических сетей в посёлках Лесогорск, Чунский Чунского района (5,24 км) | J_2.1.11 | С/П | 5,24 км | 2024 | 2024 |  |  | 5,24 км | [5 empty] | 5,24 км | 16.5 | [5 empty] | 16.5
2.1.34 | Строительство электрических сетей в п. Чунский Чунского района, по ул.Лесная, ул.Саянская, ул.Комарова, ул.Королёва, ул. №2 м-н "Западный", ул.Сосновая, ул.Ленина, ул.Жукова, ул.комиссара Бича, ул.Нагорная, ул.Ручейная; ул.Профсоюзная, ул.Пушкина и м-он "Южный", ул.Парковая (1,3МВА/6,6км) | O_2.1.11-1 | С/П | 1,3 МВА 6,6 км | 2025 | 2028 |  |  |  | 0,5 МВА 4,4 км |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  | 1,3 МВА 6,6 км |  | 19.265 |  | 5.9167 | 6.1652 |  | 31.3469
2.1.35 | Строительство электрических сетей в п. Лесогорск Чунского района, по ул. Чунская (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.11-2 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 5.6782 |  |  |  | 5.6782
2.1.36 | Строительство электрических сетей в п. Новочунка Чунского района, ул. Центральная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.11-3 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | [7 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.37 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (1,68 МВА/ 1,71 км/ КРУН-6кВ) | J_2.1.12 | С/П | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | 2024 | 2024 |  |  | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | [5 empty] | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | 14.7084 | [5 empty] | 14.7084
2.1.38 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (7,84 МВА/ 16,8 км) | O_2.1.12 | С/П | 7,84 МВА 16,8 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 2,8 МВА 4,8 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 7,84 МВА 16,8 км |  | 41.4868 | 25.3003 | 26.3629 | 27.4701 | 28.6239 | 149.2439
2.1.39 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | П | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2031 | [13 empty] | 63.7946 | 180.4707 | 244.2653
2.1.40 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | J_2.1.15 |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км | [11 empty] | 49.422 | [5 empty] | 49.422
2.1.41 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Звёздный Усть-Кутского района (3,4 км) | J_2.1.16 | С/П | 3,4 км | 2024 | 2024 |  |  | 3,4 км | [5 empty] | 3,4 км | 11.8 | [5 empty] | 11.8
2.1.42 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Ручей Усть-Кутского района, ул. Трактовая, ул.Строителей, ул.Октябрьская, ул.Лесная (0,4МВА/1,4км) | O_2.1.16-1 | С/П | 0,4 МВА 1,4 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,4 км |  | 1.463 |  |  |  | 6.4241 | 7.8871
2.1.43 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Звёздный Усть-Кутского района, ул.Горбунова, лесной массив в районе "Очистные" (0,713МВА/1,1км) | O_2.1.16-2 | С/П | 0,713 МВА 1,1 км | 2025 | 2027 |  |  |  | 0,313 МВА |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 0,713 МВА 1,1 км |  | 0.47 |  | 5.9167 |  |  | 6.3867
2.1.44 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Каймоново Усть-Кутского района (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-3 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 5.6782 |  |  |  | 5.6782
2.1.45 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Янталь Усть-Кутского района, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-4 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | [6 empty] | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
2.1.46 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете (0,1 км) | J_2.1.18 | С/П | 0,1 км | 2024 | 2024 |  |  | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км | 0.39 | [5 empty] | 0.39
2.1.47 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, м-он Мясникова, ул.50 Лет ВЛКСМ, ул.Тимирязева (0,4 МВА/0,83км) | O_2.1.18-1 | С/П | 0,4 МВА 0,83 км | 2026 | 2029 |  |  |  |  | 0,28 км | 0,4 МВА |  | 0,55км | 0,4 МВА 0,83 км |  |  | 2.5 | 1.8 |  | 2.8 | 7.1
2.1.48 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Нижнеудинск, ул.Гагарина (0,16МВА) | O_2.1.18-2 | С/П | 0,16 МВА | 2028 | 2028 | [6 empty] | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2
2.1.49 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | N_2.1.19 | С/П | пункт - 2шт | 2023 | 2025 |  |  | ПИР | пункт - 2шт |  |  |  |  | пункт - 2шт | 1.308 | 158.0082 |  |  |  |  | 159.3163
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on Q21: Автор: кредит
Note on Q35: Автор: 23,578 кредит
Note on Q84: Автор: 7 кредим
Note on Q110: Автор: +проколы по школе
Note on R111: Автор: рэс-1 +школа (без части проколов) рэс-2
Note on Q113: Автор: кредит
Note on R122: Автор: кредит

## П.2.2 (24-29)
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"_____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2024 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Энергетик, Осиновка, Чекановский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (9,64 МВА/ 2,08 км) | Иркутская область | г.Братск | 9.64 |  | 2.08 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 30.5652
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 16,6 км) | Иркутская область | г.Братск | 12.14 |  | 16.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 177.8317
1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Радищев" в поселке Радищев Нижнеилимского района. | Иркутская область | п.Радищев Нижнеилимского района | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 19
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка Братского района, по ул. Пионерская, ул.Бича, ул.Щетинкина; ул. 60 лет СССР; ул.Зверева, ул.Горького (1,43 МВА/2,7км) | Иркутская область | г.Вихоревка | 1.43 |  | 2.7 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 16.3949
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Речушка Нижнеилимского района, по ул.Мира, ул.Таёжная; ул.Моложёжная (0,8 МВА/2,2км) | Иркутская область | п.Речешка Нижнеилимского района | 0.8 |  | 2.2 |  | 2027 | 2029 | [6 empty] | 12.3408
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская (0,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Новая Игирма Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2026 | 2026 | [6 empty] | 5.6782
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Суворовский Нижнеилимского района (0,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Суворовский Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
1.1.8 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Хребтовая Нижнеилимского района, ул.Лесная, ул.Гагарина, ул.Заречная (0,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Хребтовая Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Янгель Нижнеилимского района, ул. Первых Строителей (0,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Янгель Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Бидога, Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,56 МВА/ 0,14 км) | Иркутская область | п.Бидога, п.Каменск Чунского района | 0.56 |  | 0.14 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 1.85
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Чунский Чунского района, по ул.Нагорная; ул.Декабрьская, ул.Юбилейная (1,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Чунский Чунского района | 1.4 |  | 1.1 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 7.2932
1.1.12 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Весёлый Чунского района, ул.Луговая (0,4МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Веселый Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Лесогорск Чунского района, ул.Таёжная, ул.Лермонтова, ул.Чунская (0,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Лесогорск Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2027 | 2027 | [6 empty] | 5.9167
1.1.14 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (0,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Пионерский Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) по ул. Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Лескова, ул.Гравийная | Иркутская область | г.Иркутск | 1.6 |  | 6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 47.1337
1.1.16 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | Иркутская область | п.Прибрежный Братского района | 8 |  | 0 |  | 2024 | 2026 | [6 empty] | 143.684
1.1.17 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 50 |  | 21.6 |  | 2019 | 2024 | [6 empty] | 486.05
1.1.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | Иркутская область | г.Иркутск | 50 |  | 0 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 174.8637
1.1.19 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 0 |  | 0.18 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.43
1.1.20 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске, промплощадка УИ ЛПК с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,25 МВА/ 0,8км) | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2.25 |  | 0.8 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 14.8053
1.1.21 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | Иркутская область | п.Мегет | 32 |  | 0 |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 418.771
1.1.22 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | Иркутская область | г.Тайшет | 2 |  | 0 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 2.15
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 1.55
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежемский, Боровской (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1
Возврат кредитов
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | Иркутская область | [5 empty] | 2027 | 2029 | [6 empty] | 158.0084
1.5.13 | Возврат заёмных средств (Реконструкция ПС 35/10кВ "Радищев" в поселке Радищев Нижнеилимского района) | Иркутская область | [5 empty] | 2026 | 2026 | [6 empty] | 19
1.5.14 | Возврат заёмных средств (Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске) | Иркутская область | [5 empty] | 2026 | 2026 | [6 empty] | 23.578
1.5.15 | Возврат заёмных средств (Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района) | Иркутская область | [5 empty] | 2026 | 2026 | [6 empty] | 49.422
1.5.16 | Возврат заёмных средств (Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой реклоузеров) | Иркутская область | [5 empty] | 2026 | 2026 | [6 empty] | 7
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 33.65 |  | 2022 | 2025 | [6 empty] | 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (2,01 МВА/10,83 км) | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 2.01 |  | 10.83 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ангарском городском округе, в т.ч. в п.Мегет (1,05МВА/20,14км) | Иркутская область | п.Мегет Ангарский городской округ | 1.05 |  | 20.14 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 196.9395
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул.Речная, ул. 2-я Ворошиловская, ул.Кутузова, ул.Куликовская, ул.Новаторов, ул.Гравийная; ул.Волгоградская; ул. Трактовая, ул.Громовой (0,8 МВА/10,24км) | Иркутская область | г.Иркутск | 0.8 |  | 10.24 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 78.9253
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в р-не ст. Правобережная; р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 1.26 |  | 0.77 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 3.5
2.1.8 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в Усть-Илимском районе, р.п. Железнодорожный, микрорайон Вокзальный (1,6 МВА/ 5,5 км) | Иркутская область | г.Усть-Илимск | 1.6 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.2312
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (0,63 МВА/1,5 км) | Иркутская область | г.Братск | 0.63 |  | 1.5 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 7.2
2.1.10 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | Иркутская область | г.Братск | 1.6 |  | 5.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.3242
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Покосное, Тангуй, Тарма, Кежемский Братского района (1,05 мВА/ 12,1 км), в т.ч. установка реклоузеров на ВЛ-35кВ Видим-Шумилово-Прибойный | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 1.05 |  | 12.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 67.3424
2.1.12 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка Братского района, по ул.Бича, ул.Рябиновая; ул.Советская (1,03МВА/1,47км) | Иркутская область | г.Вихоревка | 1.03 |  | 1.47 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 9.2735
2.1.13 | Строительство электрических сетей в п.Прибрежный Братского района, по ул. Сосновая; Октябрьская, ул.Российская (0,8МВА/1,66км) | Иркутская область | п.Прибрежный Братского района | 0.8 |  | 1.66 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 10.1282
2.1.14 | Строительство электрических сетей в п.Турма Братского района, ул.Больничная, пер.Пионерский; ул. Гагарина, пер. Больничный, ул.Горького (0,4МВА/2,15км) | Иркутская область | п.Турма Братского района | 0.4 |  | 2.15 |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 10.5862
2.1.15 | Строительство электрических сетей в с.Покосное Братского района, ул. Радищева, ул. Совхозная, ул. Мелиораторов, ул. Энергетиков (0,534км) | Иркутская область | с.Покосное Братского района | 0 |  | 0.534 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 2.248
2.1.16 | Строительство электрических сетей в п. Бамбуй Братского района, ул.Нагорная (0,275км) | Иркутская область | п.Бамбуй Братского района | 0 |  | 0.275 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1.158
2.1.17 | Строительство электрических сетей в п. Новодолоново Братского района, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.Новая, ул.Морская, ул.Комсомольская (0,4 МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Новодолоново Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2027 | 2027 | [6 empty] | 5.9167
2.1.18 | Строительство электрических сетей в п. Добчур Братского района, ул.Лесная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Советская, пер.Нагорный (0,4МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Добчур Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
2.1.19 | Строительство электрических сетей в п. Илир Братского района, по ул.Сибирская, ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Строителей (0,4МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Илир Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.20 | Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой опор (1,915км) | Иркутская область | посёлки Братского района | 0 |  | 1.915 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 23.2521
2.1.21 | Строительство электрических сетей в п.Кежемский Братского района, ул.Мира, ул. Октябрьская, ул.Ручейная, пер. Пролетарский, ул.Первомайская, лесной массив в районе п.Кежемский (7,5км) | Иркутская область | п.Кежемский Братского района | 0 |  | 7.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 34.0646
2.1.22 | Строительство новой ПС 27,5 /10 кВ "Боровское" в 7-ми км от п.Боровской, в районе ст. Пашенный (0,63 МВА) | Иркутская область | Братский район | 0.63 |  | 0.12 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 34
2.1.23 | Строительство электрических сетей в п. Мамырь Братского района, ул.Молодёжная, ул. 40 лет Победы, ул.Таёжная (0,75км) | Иркутская область | п.Мамырь Братского района | 0 |  | 0.75 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 3.158
2.1.24 | Строительство электрических сетей в п. Шумилово Братского района, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул. Центральная (0,8МВА/1,6км) | Иркутская область | п.Шумилово Братского района | 0.8 |  | 1.6 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 9.6262
2.1.25 | Строительство электрических сетей в п.Сахарово Братского района, ул.Новая, ул.Молодёжная (0,4МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Сахарово Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.26 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (1,1 км) | Иркутская область | п.Семигорск Нижнеилимского района | 0 |  | 1.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 3.7
2.1.27 | Строительство электрических сетей в п. Чистополянский Нижнеилимского района, ул. Гагарина (0,75км) | Иркутская область | п.Чистополянский Нижнеилимского района | 0 |  | 0.75 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 2.354
2.1.28 | Строительство электрических сетей в п.Речушка Нижнеилимского района, ул.Таёжная, ул.Молодежная, ул. Новая; ул.Школьная (1,03МВА/2,17км) | Иркутская область | п.Речушка Нижнеилимского района | 1.03 |  | 2.17 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 10.6782
2.1.29 | Строительство электрических сетей в г.Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, промплощадка коршуновского ГОКа (0,4км) | Иркутская область | г.Железногорск-Илимской Нижнеилимского района | 0 |  | 0.4 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1.746
2.1.30 | Строительство электрических сетей в р.п.Радищев Нижнеилимского района (0,63МВА) | Иркутская область | п.Радищев Нижнеилимского района | 0.63 |  | 0 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 0.483
2.1.31 | Строительство электрических сетей в р.п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская, ул.Радищева; ул.Целинная, ул.Бархатова, ул.Киевская (0,8МВА/2,2км) | Иркутская область | п.Новая Игирма Нижнеилимского района | 0.8 |  | 2.2 |  | 2027 | 2028 | [6 empty] | 12.0819
2.1.32 | Строительство электрических сетей в п.Янгель Нижнеилимского района, ул.Первых Строителей (0,4МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Янгель Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.33 | Строительство электрических сетей в посёлках Лесогорск, Чунский Чунского района (5,24 км) | Иркутская область | п.Лесогорск Чунского района | 0 |  | 5.24 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 16.5
2.1.34 | Строительство электрических сетей в п. Чунский Чунского района, по ул.Лесная, ул.Саянская, ул.Комарова, ул.Королёва, ул. №2 м-н "Западный", ул.Сосновая, ул.Ленина, ул.Жукова, ул.комиссара Бича, ул.Нагорная, ул.Ручейная; ул.Профсоюзная, ул.Пушкина и м-он "Южный", ул.Парковая (1,3МВА/6,6км) | Иркутская область | п.Чунский Чунского района | 1.3 |  | 6.6 |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 31.3469
2.1.35 | Строительство электрических сетей в п. Лесогорск Чунского района, по ул. Чунская (0,4МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Лесогорск Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2026 | 2026 | [6 empty] | 5.6782
2.1.36 | Строительство электрических сетей в п. Новочунка Чунского района, ул. Центральная (0,4 МВА/1,1 км) | Иркутская область | п.Новочунка Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.37 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (1,68 МВА/ 1,71 км/ КРУН-6кВ) | Иркутская область | г.Братск | 1.68 |  | 1.71 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 14.7084
2.1.38 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (7,84 МВА/ 16,8 км) | Иркутская область | г.Братск | 7.84 |  | 16.8 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 149.2439
2.1.39 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 0.8 |  | 2019 | 2031 | [6 empty] | 483.1188
2.1.40 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | Иркутская область | п.Янталь Усть-Кутского района | 0 |  | 0 | [9 empty] | 234.862
2.1.41 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Звёздный Усть-Кутского района (3,4 км) | Иркутская область | п.Звездный Усть-Кутского района | 0 |  | 3.4 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 11.8
2.1.42 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Ручей Усть-Кутского района, ул. Трактовая, ул.Строителей, ул.Октябрьская, ул.Лесная (0,4МВА/1,4км) | Иркутская область | п.Ручей Усть-Кутского района | 0.4 |  | 1.4 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 7.8871
2.1.43 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Звёздный Усть-Кутского района, ул.Горбунова, лесной массив в районе "Очистные" (0,713МВА/1,1км) | Иркутская область | п.Звездный Усть-Кутского района | 0.713 |  | 1.1 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 6.3867
2.1.44 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Каймоново Усть-Кутского района (0,4 МВА/1,1 км) | Иркутская область | п.Каймоново Усть-Кутского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2026 | 2026 | [6 empty] | 5.6782
2.1.45 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Янталь Усть-Кутского района, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная (0,4 МВА/1,1 км) | Иркутская область | п.Янталь Усть-Кутского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
2.1.46 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете (0,1 км) | Иркутская область | г.Тайшет | 0 |  | 0.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.39
2.1.47 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, м-он Мясникова, ул.50 Лет ВЛКСМ, ул.Тимирязева (0,4 МВА/0,83км) | Иркутская область | г.Тайшет | 0.4 |  | 0.83 |  | 2026 | 2029 | [6 empty] | 7.1
2.1.48 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Нижнеудинск, ул.Гагарина (0,16МВА) | Иркутская область | г.Нижнеудинск | 0.16 |  | 0 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 1.2
2.1.49 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | Иркутская область | г.Нижнеудинск | 0 |  | 0 |  | 2023 | 2025 | [6 empty] | 159.3163
* | В том числе: | [14 empty] | 4462.9202
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## П.1.3 (24-29)
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2024 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации ИП 2025-2029 | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [10 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | [17 empty] | 68,83 МВА 67,05 км | 11,523 МВА 48,59 км | 16,98 МВА 22,18 км | 91,38 МВА 21,9 км | 9,14 МВА 28,4 км | 8,98 МВА 31,23 км | 206,833 МВА 219,35 км |  |  |  |  | 495.5 | 800.679 | 584.104 | 606.052 | 615.039 | 652.9227 | 3754.2967
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [17 empty] | 62,2 МВА 24 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 229.2743 | 283.1316 | 484.7284 | 503.3388 | 385.8128 | 250.4726 | 2136.7586
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [17 empty] | 62,2 МВА 24 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 164.5203 | 153.297 | 292.6453 | 315.4455 | 212.2273 | 73.6421 | 1211.7773
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Энергетик, Осиновка, Чекановский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (9,64 МВА/ 2,08 км) | [17 empty] | 9,64 МВА 2,08 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,64 МВА 2,08 км |  |  |  |  | 30.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5652
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 16,6 км) | [17 empty] | 0 | 2,06 МВА 3,8 км ВВ - 6шт | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 12,14 МВА 16,6 км |  |  |  |  | 0 | 28.6621 | 35.0235 | 36.4945 | 38.0273 | 39.6244 | 177.8317
1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Радищев" в поселке Радищев Нижнеилимского района. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка Братского района, по ул. Пионерская, ул.Бича, ул.Щетинкина; ул. 60 лет СССР; ул.Зверева, ул.Горького (1,43 МВА/2,7км) | [17 empty] | 0 | 0,63 МВА 0,5 км КСО - 5шт | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 1,43 МВА 2,7 км |  |  |  |  | 0 | 4.8 | 5.6782 | 5.9167 | 0 | 0 | 16.3949
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Речушка Нижнеилимского района, по ул.Мира, ул.Таёжная; ул.Моложёжная (0,8 МВА/2,2км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,8 МВА 2,2 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 6.4241 | 12.3408
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская (0,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.6782 | 0 | 0 | 0 | 5.6782
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Суворовский Нижнеилимского района (0,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1652 | 0 | 6.1652
1.1.8 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Хребтовая Нижнеилимского района, ул.Лесная, ул.Гагарина, ул.Заречная (0,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1652 | 0 | 6.1652
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Янгель Нижнеилимского района, ул. Первых Строителей (0,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 6.4241
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Бидога, Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,56 МВА/ 0,14 км) | [17 empty] | 0,56 МВА 0,14 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 МВА 0,14 км |  |  |  |  | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Чунский Чунского района, по ул.Нагорная; ул.Декабрьская, ул.Юбилейная (1,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 1 МВА | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 1,4 МВА 1,1км |  |  |  |  | 0 | 1.615 | 5.6782 | 0 | 0 | 0 | 7.2932
1.1.12 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Весёлый Чунского района, ул.Луговая (0,4МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 6.4241
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Лесогорск Чунского района, ул.Таёжная, ул.Лермонтова, ул.Чунская (0,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 5.9167
1.1.14 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (0,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1652 | 0 | 6.1652
1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) по ул. Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Лескова, ул.Гравийная | [17 empty] | 0 | КСО-303 - 14шт | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 1,6 МВА 6 км |  |  |  |  | 0 | 3.5 | 10.2447 | 10.675 | 11.1234 | 11.5906 | 47.1337
1.1.16 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | [17 empty] | 0 | 0 | 8 МВА | 0 | 0 | 0 | 8 МВА |  |  |  |  | 8.8 | 105.7909 | 29.0931 | 0 | 0 | 0 | 143.684
1.1.17 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | [17 empty] | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км |  |  |  |  | 101.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7251
1.1.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 МВА | 0 | 0 | 50 МВА |  |  |  |  | 0 | 1 | 107.3808 | 66.4829 | 0 | 0 | 174.8637
1.1.19 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | [17 empty] | 0,18км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18км |  |  |  |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
1.1.20 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске, промплощадка УИ ЛПК с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,25 МВА/ 0,8км) | [17 empty] | 0 | 0,65 МВА | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2,25 МВА 0,8 км |  |  |  |  | 0 | 2.929 | 2.7884 | 2.9055 | 3.0276 | 3.1547 | 14.8053
1.1.21 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 МВА | 0 | 0 | 32 МВА |  |  |  |  | 0 | 5 | 91.08 | 181.1375 | 141.5535 | 0 | 418.771
1.1.22 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | [17 empty] | 2 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 МВА |  |  |  |  | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [28 empty] | 64.754 | 129.8347 | 192.0831 | 187.8933 | 173.5855 | 176.8305 | 924.9812
1.5.1 | Приобретение автотехники | [28 empty] | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | [28 empty] | 0 | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | [28 empty] | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | [28 empty] | 0 | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | [28 empty] | 17.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | [28 empty] | 0 | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | [28 empty] | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | [28 empty] | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | [28 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежемский, Боровской (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | [28 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Возврат кредитов
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | [29 empty] | 33.0992 | 0 | 36.6905 | 36.6905 | 36.6905 | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | [29 empty] | 0 | 0 | 62.0935 | 47.9575 | 47.9575 | 158.0084
1.5.13 | Возврат заёмных средств (Реконструкция ПС 35/10кВ "Радищев" в поселке Радищев Нижнеилимского района) | [29 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
1.5.14 | Возврат заёмных средств (Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске) | [29 empty] | 0 | 23.578 | 0 | 0 | 0 | 23.578
1.5.15 | Возврат заёмных средств (Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района) | [29 empty] | 0 | 49.422 | 0 | 0 | 0 | 49.422
1.5.16 | Возврат заёмных средств (Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой реклоузеров) | [29 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
2 | Новое строительство | [17 empty] | 6,63 МВА 43,05 км | 7,183 МВА 44,29 км | 4,46 МВА 13,98 км | 4,86 МВА 13,7 км | 4,62 МВА 20,2 км | 4,46 МВА 23,03 км | 32,213 МВА 158,25 км |  |  |  |  | 266.2257 | 517.5474 | 99.3756 | 102.7132 | 229.2262 | 402.4501 | 1617.5381
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [17 empty] | 6,63 МВА 43,05 км | 7,183 МВА 44,29 км | 4,46 МВА 13,98 км | 4,86 МВА 13,7 км | 4,62 МВА 20,2 км | 4,46 МВА 23,03 км | 32,213 МВА 158,25 км |  |  |  |  | 266.2257 | 517.5474 | 99.3756 | 102.7132 | 229.2262 | 402.4501 | 1617.5381
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [28 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [28 empty] | 0 | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | [17 empty] | 6,3 км | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 км |  |  |  |  | 17.0624 | 110.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (2,01 МВА/10,83 км) | [17 empty] | 2,01 МВА 10,83 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 МВА 10,83 км |  |  |  |  | 58.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ангарском городском округе, в т.ч. в п.Мегет (1,05МВА/20,14км) | [17 empty] | 0 | 0,25 МВА 2,66 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 6,5 км | 8,78 км | 1,05 МВА 20,14 км |  |  |  |  | 0 | 16.553 | 5.6782 | 5.9167 | 59.1125 | 109.6791 | 196.9395
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул.Речная, ул. 2-я Ворошиловская, ул.Кутузова, ул.Куликовская, ул.Новаторов, ул.Гравийная; ул.Волгоградская; ул. Трактовая, ул.Громовой (0,8 МВА/10,24км) | [17 empty] | 0 | 8,04 км | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,8 МВА 10,24 км |  |  |  |  | 0 | 66.336 | 0 | 0 | 6.1652 | 6.4241 | 78.9253
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в р-не ст. Правобережная; р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | [17 empty] | 1,26 МВА 0,77 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 МВА 0,77 км |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
2.1.8 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в Усть-Илимском районе, р.п. Железнодорожный, микрорайон Вокзальный (1,6 МВА/ 5,5 км) | [17 empty] | 0 | 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,5 км |  |  |  |  | 0 | 5.047 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.2312
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (0,63 МВА/1,5 км) | [17 empty] | 0,63 МВА 1,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 МВА 1,5 км |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
2.1.10 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | [17 empty] | 0 | 1,2 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,6 км |  |  |  |  | 0 | 5.14 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.3242
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Покосное, Тангуй, Тарма, Кежемский Братского района (1,05 мВА/ 12,1 км), в т.ч. установка реклоузеров на ВЛ-35кВ Видим-Шумилово-Прибойный | [17 empty] | 1,05 МВА 12,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 МВА 12,1 км |  |  |  |  | 67.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3424
2.1.12 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка Братского района, по ул.Бича, ул.Рябиновая; ул.Советская (1,03МВА/1,47км) | [17 empty] | 0 | 0,63 МВА 0,37 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 1,03 МВА 1,47 км |  |  |  |  | 0 | 3.3568 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 9.2735
2.1.13 | Строительство электрических сетей в п.Прибрежный Братского района, по ул. Сосновая; Октябрьская, ул.Российская (0,8МВА/1,66км) | [17 empty] | 0 | 0,4 МВА 0,56 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 0,8 МВА 1,66 км |  |  |  |  | 0 | 4.45 | 5.6782 | 0 | 0 | 0 | 10.1282
2.1.14 | Строительство электрических сетей в п.Турма Братского района, ул.Больничная, пер.Пионерский; ул. Гагарина, пер. Больничный, ул.Горького (0,4МВА/2,15км) | [17 empty] | 0 | 1,05 км | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,4 МВА 2,15 км |  |  |  |  | 0 | 4.421 | 0 | 0 | 6.1652 | 0 | 10.5862
2.1.15 | Строительство электрических сетей в с.Покосное Братского района, ул. Радищева, ул. Совхозная, ул. Мелиораторов, ул. Энергетиков (0,534км) | [17 empty] | 0 | 0,534 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,534 км |  |  |  |  | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248
2.1.16 | Строительство электрических сетей в п. Бамбуй Братского района, ул.Нагорная (0,275км) | [17 empty] | 0 | 0,275 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,275 км |  |  |  |  | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158
2.1.17 | Строительство электрических сетей в п. Новодолоново Братского района, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.Новая, ул.Морская, ул.Комсомольская (0,4 МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 5.9167
2.1.18 | Строительство электрических сетей в п. Добчур Братского района, ул.Лесная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Советская, пер.Нагорный (0,4МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1652 | 0 | 6.1652
2.1.19 | Строительство электрических сетей в п. Илир Братского района, по ул.Сибирская, ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Строителей (0,4МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 6.4241
2.1.20 | Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой опор (1,915км) | [17 empty] | 0 | 0,315 км | 0,4 км | 0,4 км | 0,4 км | 0,4 км | 1,915 км |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 4.168 | 4.3431 | 4.5255 | 4.7155 | 23.2521
2.1.21 | Строительство электрических сетей в п.Кежемский Братского района, ул.Мира, ул. Октябрьская, ул.Ручейная, пер. Пролетарский, ул.Первомайская, лесной массив в районе п.Кежемский (7,5км) | [17 empty] | 0 | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 7,5 км |  |  |  |  | 0 | 6.884 | 6.3817 | 6.6498 | 6.9291 | 7.2201 | 34.0646
2.1.22 | Строительство новой ПС 27,5 /10 кВ "Боровское" в 7-ми км от п.Боровской, в районе ст. Пашенный (0,63 МВА) | [17 empty] | 0 | 0,63 МВА 0,12км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 МВА 0,12км |  |  |  |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2.1.23 | Строительство электрических сетей в п. Мамырь Братского района, ул.Молодёжная, ул. 40 лет Победы, ул.Таёжная (0,75км) | [17 empty] | 0 | 0,75 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 км |  |  |  |  | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158
2.1.24 | Строительство электрических сетей в п. Шумилово Братского района, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул. Центральная (0,8МВА/1,6км) | [17 empty] | 0 | 0,4 МВА 0,5 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 0,8 МВА 1,6 км |  |  |  |  | 0 | 3.948 | 5.6782 | 0 | 0 | 0 | 9.6262
2.1.25 | Строительство электрических сетей в п.Сахарово Братского района, ул.Новая, ул.Молодёжная (0,4МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 6.4241
2.1.26 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (1,1 км) | [17 empty] | 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 км |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
2.1.27 | Строительство электрических сетей в п. Чистополянский Нижнеилимского района, ул. Гагарина (0,75км) | [17 empty] | 0 | 0,75 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 км |  |  |  |  | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354
2.1.28 | Строительство электрических сетей в п.Речушка Нижнеилимского района, ул.Таёжная, ул.Молодежная, ул. Новая; ул.Школьная (1,03МВА/2,17км) | [17 empty] | 0 | 0,63 МВА 1,07 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 1,03 МВА 2,17 км |  |  |  |  | 0 | 5 | 5.6782 | 0 | 0 | 0 | 10.6782
2.1.29 | Строительство электрических сетей в г.Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, промплощадка коршуновского ГОКа (0,4км) | [17 empty] | 0 | 0,4 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 км |  |  |  |  | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746
2.1.30 | Строительство электрических сетей в р.п.Радищев Нижнеилимского района (0,63МВА) | [17 empty] | 0 | 0,63 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
2.1.31 | Строительство электрических сетей в р.п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская, ул.Радищева; ул.Целинная, ул.Бархатова, ул.Киевская (0,8МВА/2,2км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,8 МВА 2,2 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 6.1652 | 0 | 12.0819
2.1.32 | Строительство электрических сетей в п.Янгель Нижнеилимского района, ул.Первых Строителей (0,4МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 6.4241
2.1.33 | Строительство электрических сетей в посёлках Лесогорск, Чунский Чунского района (5,24 км) | [17 empty] | 5,24 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,24 км |  |  |  |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
2.1.34 | Строительство электрических сетей в п. Чунский Чунского района, по ул.Лесная, ул.Саянская, ул.Комарова, ул.Королёва, ул. №2 м-н "Западный", ул.Сосновая, ул.Ленина, ул.Жукова, ул.комиссара Бича, ул.Нагорная, ул.Ручейная; ул.Профсоюзная, ул.Пушкина и м-он "Южный", ул.Парковая (1,3МВА/6,6км) | [17 empty] | 0 | 0,5 МВА 4,4 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 1,3 МВА 6,6 км |  |  |  |  | 0 | 19.265 | 0 | 5.9167 | 6.1652 | 0 | 31.3469
2.1.35 | Строительство электрических сетей в п. Лесогорск Чунского района, по ул. Чунская (0,4МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.6782 | 0 | 0 | 0 | 5.6782
2.1.36 | Строительство электрических сетей в п. Новочунка Чунского района, ул. Центральная (0,4 МВА/1,1 км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 6.4241
2.1.37 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (1,68 МВА/ 1,71 км/ КРУН-6кВ) | [17 empty] | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ |  |  |  |  | 14.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7084
2.1.38 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (7,84 МВА/ 16,8 км) | [17 empty] | 0 | 2,8 МВА 4,8 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 7,84 МВА 16,8 км |  |  |  |  | 0 | 41.4868 | 25.3003 | 26.3629 | 27.4701 | 28.6239 | 149.2439
2.1.39 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7946 | 180.4707 | 244.2653
2.1.40 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.422
2.1.41 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Звёздный Усть-Кутского района (3,4 км) | [17 empty] | 3,4 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 км |  |  |  |  | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
2.1.42 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Ручей Усть-Кутского района, ул. Трактовая, ул.Строителей, ул.Октябрьская, ул.Лесная (0,4МВА/1,4км) | [17 empty] | 0 | 0,3 км | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,4 км |  |  |  |  | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 7.8871
2.1.43 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Звёздный Усть-Кутского района, ул.Горбунова, лесной массив в районе "Очистные" (0,713МВА/1,1км) | [17 empty] | 0 | 0,313 МВА | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0,713 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0.47 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 6.3867
2.1.44 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Каймоново Усть-Кутского района (0,4 МВА/1,1 км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.6782 | 0 | 0 | 0 | 5.6782
2.1.45 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Янталь Усть-Кутского района, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная (0,4 МВА/1,1 км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 МВА 1,1 км | 0 | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1652 | 0 | 6.1652
2.1.46 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете (0,1 км) | [17 empty] | 0,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 км |  |  |  |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
2.1.47 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, м-он Мясникова, ул.50 Лет ВЛКСМ, ул.Тимирязева (0,4 МВА/0,83км) | [17 empty] | 0 | 0 | 0,28 км | 0,4 МВА | 0 | 0,55км | 0,4 МВА 0,83 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.8 | 7.1
2.1.48 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Нижнеудинск, ул.Гагарина (0,16МВА) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 МВА | 0 | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
2.1.49 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | [17 empty] | ПИР | пункт - 2шт | 0 | 0 | 0 | 0 | пункт - 2шт |  |  |  |  | 1.308 | 158.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3163
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.