## П.1.1-24-29
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Индификатор инвестиционного проекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации
|  |  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 224,223 МВА 250,6 км |  |  | 3659.2967 | 3659.2967 | 73,31 МВА 79,62 км | 11,833 МВА 52,71 км | 16,98 МВА 22,18 км | 91,38 МВА 21,9 км | 9,14 МВА 28,4 км | 8,98 МВА 31,23 км | 211,623 МВА 236,05 км | 499.5 | 800.679 | 485.104 | 606.052 | 615.039 | 652.9227 | 3659.2967
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 176,3 МВА 60,45 км |  |  | 1999.9989 | 1999.9989 | 63,25 МВА 24 км | 4,97 МВА 3,65 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 176,3 МВА 60,45 км | 188.0068 | 281.1786 | 379.7284 | 503.3388 | 397.2737 | 250.4726 | 1999.9989
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 176,3 МВА 60,45 км |  |  | 1168.7177 | 1168.7177 | 63,25 МВА 24 км | 4,97 МВА 3,65 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 176,3 МВА 60,45 км | 123.2528 | 146.0439 | 286.6453 | 315.4455 | 223.6881 | 73.6421 | 1168.7177
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах города Братска по ул. Лазо, ул. Путевая, ул. 3-я Энергетическая, ул.Вихоревская, ул.2-я Таежная, ул.3-я Таежная, пер.Сосновый, ул. 25-летия Братскгэсстроя, ул.Томская, юго-западнее территории базы УПТК ОАО "Ангарстрой", П 23 16 00 00, ул.Юбилейная, ул.Мамырская, ул.Ангарская, ул. Гидромонтажная, ул.Горького, ул.Набережная, пер. 6-ой Химлесхозовский, ул.Мира, ул.Южная, пр.Строитель, ул.Комсомольская, ул.Курчатова, ул.Советская, ул. Маршала Жукова, ул.Янгеля, ул.Подбельского, ул.Александровская с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (10,04 МВА/ 2,08 км) | J_1.1.1 | С/П | 10,04 МВА 2,08 км | 2024 | 2024 | 30.6597 | 30.6597 | 10,04 МВА 2,08 км | [5 empty] | 10,04 МВА 2,08 км | 30.6597 | [5 empty] | 30.6597
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах города Братска по ул.Мамырская, ул.Тэнгинская, ул.Лазо, ул.Молодежная, ул.Чапаева, ул.Геологическая, 2-я Энергетическая, ул.Металлургов с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 15,95 км) | O_1.1.1 | С/П | 12,14 МВА 15,95 км | 2025 | 2029 | 175.0947 | 175.0947 |  | 2,06 МВА 3,15 км ВВ - 6шт | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 12,14 МВА 15,95 км |  | 25.9251 | 35.0235 | 36.4945 | 38.0273 | 39.6244 | 175.0947
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка Братского района, по ул. Пионерская, ул.Бича, ул.Щетинкина; ул. 60 лет СССР; ул.Зверева, ул.Горького (1,43 МВА/2,7км) | O_1.1.2-2 | С/П | 1,43 МВА 2,7 км | 2025 | 2027 | 16.3949 | 16.3949 |  | 0,63 МВА 0,5 км КСО - 5шт | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 1,43 МВА 2,7 км |  | 4.8 | 5.6782 | 5.9167 |  |  | 16.3949
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Речушка Нижнеилимского района, по ул.Мира, ул.Таёжная; ул.Моложёжная (0,8 МВА/2,2км) | O_1.1.2-3 | С/П | 0,8 МВА 2,2 км | 2027 | 2029 | 12.3408 | 12.3408 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,8 МВА 2,2 км |  |  |  | 5.9167 |  | 6.4241 | 12.3408
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-4 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2026 | 2026 | 5.6782 | 5.6782 |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 5.6782 |  |  |  | 5.6782
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ по ул.Мира в п.Суворовский Нижнеилимского района (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-5 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | 6.1652 | 6.1652 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Хребтовая Нижнеилимского района, ул.Лесная, ул.Гагарина, ул.Заречная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-6 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | 6.1652 | 6.1652 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
1.1.8 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Янгель Нижнеилимского района, ул. Первых Строителей (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-7 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | 6.4241 | 6.4241 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ по ул.Советская в п. Бидога, по ул.Железнодорожная в п. Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,21 МВА/ 0,14 км) | J_1.1.3 | С/П | 1,21 МВА 0,14 км | 2024 | 2024 | 2.666 | 2.666 | 1,21 МВА 0,14 км | [5 empty] | 1,21 МВА 0,14 км | 2.666 | [5 empty] | 2.666
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Чунский Чунского района, по ул.Нагорная; ул.Декабрьская, ул.Юбилейная (1,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-1 | С/П | 1,4 МВА 1,1км | 2025 | 2026 | 7.2932 | 7.2932 |  | 1 МВА | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 1,4 МВА 1,1км |  | 1.615 | 5.6782 |  |  |  | 7.2932
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Весёлый Чунского района, ул.Луговая (0,4МВА/1,1км) | O_1.1.3-2 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | 6.4241 | 6.4241 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
1.1.12 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Лесогорск Чунского района, ул.Таёжная, ул.Лермонтова, ул.Чунская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-3 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2027 | 2027 | 5.9167 | 5.9167 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 5.9167 |  |  | 5.9167
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-4 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | 6.1652 | 6.1652 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
1.1.14 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) | O_1.1.4 | С/П | 1,6 МВА 6 км | 2025 | 2029 | 47.1337 | 47.1337 |  | КСО-303 - 14шт | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 1,6 МВА 6 км |  | 3.5 | 10.2447 | 10.675 | 11.1234 | 11.5906 | 47.1337
1.1.15 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | М_1.1-5 | С/П | 8 МВА | 2024 | 2026 | 142.5368 | 142.5368 |  |  | 8 МВА |  |  |  | 8 МВА | 8.8 | 99.1828 | 34.554 |  |  |  | 142.5368
1.1.16 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 | С/П | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2019 | 2024 | 78.5471 | 78.5471 | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | [5 empty] | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 78.5471 | [5 empty] | 78.5471
1.1.17 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | O_1.1.6 | С/П | 50 МВА | 2025 | 2027 | 174.8637 | 174.8637 |  |  |  | 50 МВА |  |  | 50 МВА |  | 1 | 101.92 | 71.9437 |  |  | 174.8637
1.1.18 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (тер. СНТ "Мечта" ул.Котельная, Усть-Илимское шоссе) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | N_1.1-7 | С/П | 0,18км | 2024 | 2024 | 0.43 | 0.43 | 0,18км | [5 empty] | 0,18км | 0.43 | [5 empty] | 0.43
1.1.19 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске, промплощадка УИ ЛПК (кад.номера зем.участков: 38:32:020102:137, 38:32:020102:1076, 38:32:020205:382) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,88 МВА/ 0,8км) | O_1.1.7 | С/П | 2,88 МВА 0,8 км | 2025 | 2029 | 16.8973 | 16.8973 |  | 1,28 МВА | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2,88 МВА 0,8 км |  | 5.021 | 2.7884 | 2.9055 | 3.0276 | 3.1547 | 16.8973
1.1.20 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | O_1.1.8 | С/П | 32 МВА | 2025 | 2028 | 418.771 | 418.771 |  |  |  | 32 МВА |  |  | 32 МВА | 0 | 5 | 85.08 | 175.6766 | 153.0144 |  | 418.771
1.1.21 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете (ул. Российская №41/н/1) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | O_1.1-9 | С/П | 2 МВА | 2024 | 2024 | 2.15 | 2.15 | 2 МВА | [5 empty] | 2 МВА | 2.15 | [5 empty] | 2.15
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [5 empty] | 831.2812 | 831.2812 | [7 empty] | 64.754 | 135.1347 | 93.0831 | 187.8933 | 173.5855 | 176.8305 | 831.2812
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 |  |  | 2024 | 2024 | 29.1 | 29.1 | [7 empty] | 29.1 | [5 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 |  |  | 2025 | 2029 | 324.0785 | 324.0785 | [8 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | N_1.5.2 |  |  | 2024 | 2024 | 15.4 | 15.4 | [7 empty] | 15.4 | [5 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 |  |  | 2025 | 2029 | 55.3353 | 55.3353 | [8 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 |  |  | 2024 | 2024 | 17.384 | 17.384 | [7 empty] | 17.384 | [5 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 |  |  | 2025 | 2029 | 79.6343 | 79.6343 | [8 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 |  |  | 2024 | 2025 | 6.85 | 6.85 | [7 empty] | 1.55 | 5.3 |  |  |  |  | 6.85
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 |  |  | 2024 | 2024 | 0.92 | 0.92 | [7 empty] | 0.92 | [5 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | O_1.5.6 |  |  | 2024 | 2024 | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежемский, Боровской (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | O_1.5.7 |  |  | 2025 | 2025 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Возврат кредитов
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | O_1.5.8 |  |  | 2025 | 2029 | 143.1707 | 143.1707 | [8 empty] | 33.0992 |  | 36.6905 | 36.6905 | 36.6905 | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | O_1.5.9 |  |  | 2027 | 2029 | 158.0084 | 158.0084 | [10 empty] | 62.0935 | 47.9575 | 47.9575 | 158.0084
2 | Новое строительство |  |  | 47,923 МВА 190,15 км |  |  | 1659.2978 | 1659.2978 | 10,06 МВА 55,62 км | 6,836 МВА 49,06 км | 4,46 МВА 13,98 км | 4,86 МВА 13,7 км | 4,62 МВА 20,2 км | 4,46 МВА 23,03 км | 35,323 МВА 175,6 км | 311.4932 | 519.5004 | 105.3756 | 102.7132 | 217.7653 | 402.4501 | 1659.2978
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 47,923 МВА 190,15 км |  |  | 1659.2978 | 1659.2978 | 10,06 МВА 55,62 км | 6,836 МВА 49,06 км | 4,46 МВА 13,98 км | 4,86 МВА 13,7 км | 4,62 МВА 20,2 км | 4,46 МВА 23,03 км | 35,323 МВА 175,6 км | 311.4932 | 519.5004 | 105.3756 | 102.7132 | 217.7653 | 402.4501 | 1659.2978
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 |  |  | 2024 | 2024 | 15 | 15 | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 |  |  | 2025 | 2029 | 81.2448 | 81.2448 | [8 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | С/П | 33,65 км | 2022 | 2025 | 127.1339 | 127.1339 | 6,3 км | 13.6 |  |  |  |  | 19,9 км | 17.0624 | 110.0716 |  |  |  |  | 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска (пер.Октябрьский, ул.Курганская, пер.Моторный, ул.Кутузова, ул.Куликовская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, 2-я Ворошилоская), г.Ангарск (ул.2-я Европейская, ул.Луговая, пер.Уютный, 1-ая Хрустальная, 2-я Хрустальная, ул.Тихая), АГО п.Мегет (ул.Долгожданная, пер.Совхозный, ул.Железнодорожная) (2,01 МВА/18,9 км) | J_2.1.5 | С/П | 2,01 МВА 18,9 км | 2024 | 2024 | 130.0488 | 130.0488 | 2,01 МВА 18,9 км | [5 empty] | 2,01 МВА 18,9 км | 130.0488 | [5 empty] | 130.0488
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ангарском городском округе, в т.ч. в п.Мегет, ул.Ленина, пер.Школьный, ул.Некрасова, и в г.Ангарске, мкр. Европейский, ул. Магистральная, ул. Свободная, ул. 8-я Европейская (1,05МВА/20,14км) | O_2.1.5-1 | С/П | 1,05 МВА 20,14 км | 2025 | 2029 | 196.9395 | 196.9395 |  | 0,25 МВА 2,66 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 6,5 км | 8,78 км | 1,05 МВА 20,14 км |  | 16.553 | 5.6782 | 5.9167 | 59.1125 | 109.6791 | 196.9395
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул.Авиастроителей; ул.Волгоградская; ул. Трактовая, ул.Громовой (0,8 МВА/2,98км) | O_2.1.5-2 | С/П | 0,8 МВА 2,98 км | 2025 | 2029 | 19.9831 | 19.9831 |  | 0,78 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,8 МВА 2,98 км |  | 7.3938 |  |  | 6.1652 | 6.4241 | 19.9831
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске: ТП-317 в р-не ст. Правобережная; сети от ТП-35 в р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | J_2.1.7 | С/П | 1,26 МВА 0,77 км | 2024 | 2024 | 3.5 | 3.5 | 1,26 МВА 0,77 км | [5 empty] | 1,26 МВА 0,77 км | 3.5 | [5 empty] | 3.5
2.1.8 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в Усть-Илимском районе, р.п. Железнодорожный, микрорайон Вокзальный (1,6 МВА/ 5,5 км) | O_2.1.7 | С/П | 1,6 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 | 29.2312 | 29.2312 |  | 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,5 км |  | 5.047 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.2312
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (пер. Дунайский, ул. ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная) (0,63 МВА/1,5 км) | J_2.1.8 | С/П | 0,63 МВА 1,5 км | 2024 | 2024 | 7.2 | 7.2 | 0,63 МВА 1,5 км | [5 empty] | 0,63 МВА 1,5 км | 7.2 | [5 empty] | 7.2
2.1.10 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский по ул.ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.50 лет Октября, ул.Лесная, пер.Киевский, пер.Водосточный, ул.Сибирская, пер.Первомайский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | O_2.1.8 | С/П | 1,6 МВА 5,6 км | 2025 | 2029 | 29.3242 | 29.3242 |  | 1,2 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,6 км |  | 5.14 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.3242
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка (ул. Дзержинского), поселках Прибрежный ( ул. Профсоюзная, пер. Школьный, ул. Пихтовая, ул. Дружбы, ул. Калинина, ул. Рабочая), Покосное (ул.Российская, ул. Таёжная, ул. Комсомольская, ул. О. Кошевого), Тангуй (ул.Набережная, ул.Ушакова), Тарма (ул. 1-я Нагорная, ул. 2-я Нагорная), Кежемский (ул.Октябрьская, пер.Строительный) Братского района (1,85 МВА/ 12,1 км) | J_2.1.9 | С/П | 1,85 МВА 12,1 км | 2024 | 2024 | 64.4406 | 64.4406 | 1,85 МВА 12,1 км | [5 empty] | 1,85 МВА 12,1 км | 64.4406 | [5 empty] | 64.4406
2.1.12 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка Братского района, по ул.Рябиновая; ул.Тенистая, ул.Бича, Молодёжная, Таёжная, 2-я Магистральная; ул.Советская (1,28МВА/3,75км) | O_2.1.9-1 | С/П | 1,28 МВА 3,75 км | 2024 | 2027 | 19.3791 | 19.3791 | 0,2 км | 0,88 МВА 2,45 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 1,28 МВА 3,75 км | 0.755 | 12.7074 |  | 5.9167 |  |  | 19.3791
2.1.13 | Строительство электрических сетей в п.Прибрежный Братского района, по ул. Сосновая, Мира, пер.Школьный, Молодёжная, пер.Лесной, ул.Приморская; Октябрьская, ул.Российская (1,43МВА/4,26км) | O_2.1.9-2 | С/П | 1,43 МВА 4,26 км | 2025 | 2026 | 27.6082 | 27.6082 |  | 1,03 МВА 3,16 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 1,43 МВА 4,26 км |  | 21.93 | 5.6782 |  |  |  | 27.6082
2.1.14 | Строительство электрических сетей в п.Турма Братского района, ул.Больничная, пер.Пионерский; ул. Гагарина, пер. Больничный, ул.Горького (0,4МВА/2,15км) | O_2.1.9-3 | С/П | 0,4 МВА 2,15 км | 2025 | 2028 | 10.5862 | 10.5862 |  | 1,05 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 2,15 км |  | 4.421 |  |  | 6.1652 |  | 10.5862
2.1.15 | Строительство электрических сетей в с.Покосное Братского района, ул. Радищева, ул. Совхозная, ул. Мелиораторов, ул. Энергетиков (0,63 МВА / 0,534 км) | O_2.1.9-4 | С/П | 0,63 МВА 0,534 км | 2025 | 2025 | 5.128 | 5.128 |  | 0,63 МВА 0,534 км |  |  |  |  | 0,63 МВА 0,534 км |  | 5.128 |  |  |  |  | 5.128
2.1.16 | Строительство электрических сетей в п. Бамбуй Братского района, ул.Нагорная (0,275км) | O_2.1.9-5 | С/П | 0,275 км | 2025 | 2025 | 1.158 | 1.158 |  | 0,275 км |  |  |  |  | 0,275 км |  | 1.158 |  |  |  |  | 1.158
2.1.17 | Строительство электрических сетей в п. Новодолоново Братского района, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.Новая, ул.Морская, ул.Комсомольская (0,4 МВА/1,1км) | O_2.1.9-6 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2027 | 2027 | 5.9167 | 5.9167 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 5.9167 |  |  | 5.9167
2.1.18 | Строительство электрических сетей в п. Добчур Братского района, ул.Лесная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Советская, пер.Нагорный (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-7 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | 6.1652 | 6.1652 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
2.1.19 | Строительство электрических сетей в п. Илир Братского района, по ул.Сибирская, ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-8 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | 6.4241 | 6.4241 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.20 | Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой анкерных опор - 8шт (2,395км) | O_2.1.9-9 | С/П | 2,395 км | 2025 | 2029 | 36.1611 | 36.1611 |  | 0,795 км | 0,4 км | 0,4 км | 0,4 км | 0,4 км | 2,395 км |  | 18.409 | 4.168 | 4.3431 | 4.5255 | 4.7155 | 36.1611
2.1.21 | Строительство электрических сетей в п.Кежемский Братского района, ул.Мира, ул. Октябрьская, ул.Ручейная, пер. Пролетарский, ул.Первомайская, лесной массив в районе п.Кежемский (9,6км) | O_2.1.9-10 | С/П | 9,6 км | 2025 | 2029 | 42.1786 | 42.1786 |  | 3,6 км | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 1,5 км | 9,6 км |  | 14.998 | 6.3817 | 6.6498 | 6.9291 | 7.2201 | 42.1786
2.1.22 | Строительство новой ПС 27,5 /10 кВ "Боровское" в 7-ми км от п.Боровской, в районе ст. Пашенный (0,63 МВА) | O_2.1.9-11 | С/П | 0,63 МВА 0,12км | 2025 | 2026 | 40 | 40 |  | 0,63 МВА 0,12км |  |  |  |  | 0,63 МВА 0,12км |  | 34 | 6 |  |  |  | 40
2.1.23 | Строительство электрических сетей в п. Мамырь Братского района, ул.Молодёжная, ул. 40 лет Победы, ул.Таёжная (0,75км) | O_2.1.9-12 | С/П | 0,75 км | 2025 | 2025 | 3.158 | 3.158 |  | 0,75 км |  |  |  |  | 0,75 км |  | 3.158 |  |  |  |  | 3.158
2.1.24 | Строительство электрических сетей в п. Шумилово Братского района, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул. Центральная (0,8МВА/2,3км) | O_2.1.9-13 | С/П | 0,8 МВА 2,3 км | 2025 | 2026 | 12.5732 | 12.5732 |  | 0,4 МВА 1,2 км | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,8 МВА 2,3 км |  | 6.895 | 5.6782 |  |  |  | 12.5732
2.1.25 | Строительство электрических сетей в п.Сахарово Братского района, ул.Новая, ул.Молодёжная (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-14 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | 6.4241 | 6.4241 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.26 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (ул. Трактовая, ул.Осиновая) (1,1 км) | J_2.1.10 | С/П | 1,1 км | 2024 | 2024 | 3.1 | 3.1 | 1,1 км | [5 empty] | 1,1 км | 3.1 | [5 empty] | 3.1
2.1.27 | Строительство электрических сетей в п. Чистополянский Нижнеилимского района, ул. Гагарина (0,75км) | O_2.1.10-1 | С/П | 0,75 км | 2025 | 2025 | 2.354 | 2.354 |  | 0,75 км |  |  |  |  | 0,75 км |  | 2.354 |  |  |  |  | 2.354
2.1.28 | Строительство электрических сетей в п.Речушка Нижнеилимского района, ул.Таёжная, ул.Молодежная, ул. Новая; ул.Школьная (1,03МВА/2,17км) | O_2.1.10-2 | С/П | 1,03 МВА 2,17 км | 2024 | 2026 | 10.8032 | 10.8032 | 0,63 МВА 1,07 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 1,03 МВА 2,17 км | 5.125 |  | 5.6782 |  |  |  | 10.8032
2.1.29 | Строительство электрических сетей в г.Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, промплощадка коршуновского ГОКа (0,4км) | O_2.1.10-3 | С/П | 0,4 км | 2025 | 2025 | 1.746 | 1.746 |  | 0,4 км |  |  |  |  | 0,4 км |  | 1.746 |  |  |  |  | 1.746
2.1.30 | Строительство электрических сетей по ул.Снежная в р.п.Радищев Нижнеилимского района (0,63МВА) | O_2.1.10-4 | С/П | 0,63 МВА | 2025 | 2025 | 0.483 | 0.483 |  | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА |  | 0.483 |  |  |  |  | 0.483
2.1.31 | Строительство электрических сетей в р.п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская, ул.Радищева; ул.Целинная, ул.Бархатова, ул.Киевская (0,8МВА/2,2км) | O_2.1.10-5 | С/П | 0,8 МВА 2,2 км | 2027 | 2028 | 12.0819 | 12.0819 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,8 МВА 2,2 км |  |  |  | 5.9167 | 6.1652 |  | 12.0819
2.1.32 | Строительство электрических сетей в п.Янгель Нижнеилимского района, ул.Первых Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.10-6 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | 6.4241 | 6.4241 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.33 | Строительство электрических сетей в п.Видим Нижнеилимского района, ул.Советская, ул. Таджикская (0,4МВА / 0,68 км) | O_2.1.10-7 | С/П | 0,4 МВА 0,68 км | 2025 | 2025 | 4.396 | 4.396 |  | 0,4 МВА 0,68 км |  |  |  |  | 0,4 МВА 0,68 км |  | 4.396 |  |  |  |  | 4.396
2.1.34 | Строительство электрических сетей по ул.Калинина в п. Лесогорск, по ул. Юбилейная, ул.Сосновая, ул.Саянская, ул.Ленина, ул.Сибирская, ул.Ангарская, пер.Сосновый, ул.Дзержинского, ул.Пролетарская, ул.Песчаная, ул.Комсомольская в п.Чунский Чунского района (6,51 км) | J_2.1.11 | С/П | 6,51 км | 2024 | 2024 | 21.4852 | 21.4852 | 6,51 км | [5 empty] | 6,51 км | 21.4852 | [5 empty] | 21.4852
2.1.35 | Строительство электрических сетей в п. Чунский Чунского района, по ул.Лесная, ул.Саянская, ул.Комарова, ул.Королёва, ул. №2 м-н "Западный", ул.Сосновая, ул.Ленина, ул.Жукова, ул.комиссара Бича, ул.Нагорная, ул.Ручейная; ул.Профсоюзная, ул.Пушкина и м-он "Южный", ул.Парковая (1,3МВА/6,6км) | O_2.1.11-1 | С/П | 1,3 МВА 6,6 км | 2025 | 2028 | 31.3469 | 31.3469 |  | 0,5 МВА 4,4 км |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км |  | 1,3 МВА 6,6 км |  | 19.265 |  | 5.9167 | 6.1652 |  | 31.3469
2.1.36 | Строительство электрических сетей в п. Лесогорск Чунского района, по ул. Чунская (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.11-2 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2026 | 2026 | 5.6782 | 5.6782 |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 5.6782 |  |  |  | 5.6782
2.1.37 | Строительство электрических сетей в п. Новочунка Чунского района, ул. Центральная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.11-3 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2029 | 2029 | 6.4241 | 6.4241 | [5 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | [5 empty] | 6.4241 | 6.4241
2.1.38 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (3,68 МВА/ 4,25 км/ КРУН-6кВ) | J_2.1.12 | С/П | 3,68 МВА 4,25 км КРУН-6кВ | 2024 | 2024 | 30.0781 | 30.0781 | 3,68 МВА 4,25 км КРУН-6кВ | [5 empty] | 3,68 МВА 4,25 км КРУН-6кВ | 30.0781 | [5 empty] | 30.0781
2.1.39 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (6,24 МВА/ 20,08 км) | O_2.1.12 | С/П | 6,24 МВА 20,08 км | 2025 | 2029 | 151.9456 | 151.9456 |  | 1,2 МВА 8,1 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 6,24 МВА 20,08 км |  | 44.1885 | 25.3003 | 26.3629 | 27.4701 | 28.6239 | 151.9456
2.1.40 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | П | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2031 | 232.8044 | 232.8044 | [11 empty] | 52.3337 | 180.4707 | 232.8044
2.1.41 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Усть-Кут-Уоян" на участке км 60+345, по ул.Таюрская в п.Звёздный Усть-Кутского района (2,83 км) | J_2.1.16 | С/П | 2,83 км | 2024 | 2024 | 12 | 12 | 2,83 км | [5 empty] | 2,83 км | 12 | [5 empty] | 12
2.1.42 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Ручей Усть-Кутского района, ул. Трактовая, ул.Строителей, ул.Октябрьская, ул.Лесная (0,4МВА/1,4км) | O_2.1.16-1 | С/П | 0,4 МВА 1,4 км | 2025 | 2029 | 7.8871 | 7.8871 |  | 0,3 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,4 км |  | 1.463 |  |  |  | 6.4241 | 7.8871
2.1.43 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Звёздный Усть-Кутского района, ул.Горбунова, лесной массив в районе "Очистные" (0,713МВА/ 2,28 км) | O_2.1.16-2 | С/П | 0,713 МВА 2,28 км | 2025 | 2027 | 11.5037 | 11.5037 |  | 0,313 МВА 1,18 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 0,713 МВА 2,28 км |  | 5.587 |  | 5.9167 |  |  | 11.5037
2.1.44 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ по ул.Кутская, через р.Кута в п. Каймоново Усть-Кутского района (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-3 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2026 | 2026 | 5.6782 | 5.6782 |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  | 5.6782 |  |  |  | 5.6782
2.1.45 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Янталь Усть-Кутского района, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-4 | С/П | 0,4 МВА 1,1 км | 2028 | 2028 | 6.1652 | 6.1652 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км |  | 0,4 МВА 1,1 км |  |  |  |  | 6.1652 |  | 6.1652
2.1.46 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, мкр. Мясникова 4 (0,1 км) | J_2.1.18 | С/П | 0,1 км | 2024 | 2024 | 0.39 | 0.39 | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км | 0.39 | [5 empty] | 0.39
2.1.47 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, м-он Мясникова, ул.50 Лет ВЛКСМ, ул.Тимирязева (0,4 МВА/0,83км) | O_2.1.18-1 | С/П | 0,4 МВА 0,83 км | 2026 | 2029 | 7.1 | 7.1 |  |  | 0,28 км | 0,4 МВА |  | 0,55км | 0,4 МВА 0,83 км |  |  | 2.5 | 1.8 |  | 2.8 | 7.1
2.1.48 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Нижнеудинск, ул.Гагарина (0,16МВА) | O_2.1.18-2 | С/П | 0,16 МВА | 2028 | 2028 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2
2.1.49 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области (ДКИН) | N_2.1.19 | С/П | пункт - 2шт | 2023 | 2025 | 159.3163 | 159.3163 | ПИР | пункт - 2шт |  |  |  |  | пункт - 2шт | 1.308 | 158.0082 |  |  |  |  | 159.3163
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on R71: Автор: кредит
Note on R117: Автор: кредит

## П.2.2 (24-29)
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"_____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2024 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Индификатор инвестиционного проекта | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[5 empty] | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[24 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах города Братска по ул. Лазо, ул. Путевая, ул. 3-я Энергетическая, ул.Вихоревская, ул.2-я Таежная, ул.3-я Таежная, пер.Сосновый, ул. 25-летия Братскгэсстроя, ул.Томская, юго-западнее территории базы УПТК ОАО "Ангарстрой", П 23 16 00 00, ул.Юбилейная, ул.Мамырская, ул.Ангарская, ул. Гидромонтажная, ул.Горького, ул.Набережная, пер. 6-ой Химлесхозовский, ул.Мира, ул.Южная, пр.Строитель, ул.Комсомольская, ул.Курчатова, ул.Советская, ул. Маршала Жукова, ул.Янгеля, ул.Подбельского, ул.Александровская с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (10,04 МВА/ 2,08 км) | J_1.1.1 | Иркутская область | г.Братск | 10.04 |  | 2.08 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 30.6597
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах города Братска по ул.Мамырская, ул.Тэнгинская, ул.Лазо, ул.Молодежная, ул.Чапаева, ул.Геологическая, 2-я Энергетическая, ул.Металлургов с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 15,95 км) | O_1.1.1 | Иркутская область | г.Братск | 12.14 |  | 15.95 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 175.0947
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка Братского района, по ул. Пионерская, ул.Бича, ул.Щетинкина; ул. 60 лет СССР; ул.Зверева, ул.Горького (1,43 МВА/2,7км) | O_1.1.2-2 | Иркутская область | г.Вихоревка | 1.43 |  | 2.7 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 16.3949
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Речушка Нижнеилимского района, по ул.Мира, ул.Таёжная; ул.Моложёжная (0,8 МВА/2,2км) | O_1.1.2-3 | Иркутская область | п.Речешка Нижнеилимского района | 0.8 |  | 2.2 |  | 2027 | 2029 | [6 empty] | 12.3408
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-4 | Иркутская область | п.Новая Игирма Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2026 | 2026 | [6 empty] | 5.6782
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ по ул.Мира в п.Суворовский Нижнеилимского района (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-5 | Иркутская область | п.Суворовский Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Хребтовая Нижнеилимского района, ул.Лесная, ул.Гагарина, ул.Заречная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-6 | Иркутская область | п.Хребтовая Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
1.1.8 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Янгель Нижнеилимского района, ул. Первых Строителей (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-7 | Иркутская область | п.Янгель Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ по ул.Советская в п. Бидога, по ул.Железнодорожная в п. Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,21 МВА/ 0,14 км) | J_1.1.3 | Иркутская область | п.Бидога, п.Каменск Чунского района | 1.21 |  | 0.14 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 2.666
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Чунский Чунского района, по ул.Нагорная; ул.Декабрьская, ул.Юбилейная (1,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-1 | Иркутская область | п.Чунский Чунского района | 1.4 |  | 1.1 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 7.2932
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Весёлый Чунского района, ул.Луговая (0,4МВА/1,1км) | O_1.1.3-2 | Иркутская область | п.Веселый Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
1.1.12 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Лесогорск Чунского района, ул.Таёжная, ул.Лермонтова, ул.Чунская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-3 | Иркутская область | п.Лесогорск Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2027 | 2027 | [6 empty] | 5.9167
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-4 | Иркутская область | п.Пионерский Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
1.1.14 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) | O_1.1.4 | Иркутская область | г.Иркутск | 1.6 |  | 6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 47.1337
1.1.15 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | М_1.1-5 | Иркутская область | п.Прибрежный Братского района | 8 |  | 0 |  | 2024 | 2026 | [6 empty] | 142.5368
1.1.16 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 50 |  | 21.6 |  | 2019 | 2024 | [6 empty] | 486.05
1.1.17 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | O_1.1.6 | Иркутская область | г.Иркутск | 50 |  | 0 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 174.8637
1.1.18 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (тер. СНТ "Мечта" ул.Котельная, Усть-Илимское шоссе) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | N_1.1-7 | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 0 |  | 0.18 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.43
1.1.19 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске, промплощадка УИ ЛПК (кад.номера зем.участков: 38:32:020102:137, 38:32:020102:1076, 38:32:020205:382) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,88 МВА/ 0,8км) | O_1.1.7 | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2.88 |  | 0.8 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 16.8973
1.1.20 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | O_1.1.8 | Иркутская область | п.Мегет | 32 |  | 0 |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 418.771
1.1.21 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете (ул. Российская №41/н/1) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | O_1.1-9 | Иркутская область | г.Тайшет | 2 |  | 0 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 2.15
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | N_1.5.2 | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2025 | [6 empty] | 6.85
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | O_1.5.6 | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежемский, Боровской (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | O_1.5.7 | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1
Возврат кредитов
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | O_1.5.8 | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | O_1.5.9 | Иркутская область | [5 empty] | 2027 | 2029 | [6 empty] | 158.0084
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 33.65 |  | 2022 | 2025 | [6 empty] | 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска (пер.Октябрьский, ул.Курганская, пер.Моторный, ул.Кутузова, ул.Куликовская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, 2-я Ворошилоская), г.Ангарск (ул.2-я Европейская, ул.Луговая, пер.Уютный, 1-ая Хрустальная, 2-я Хрустальная, ул.Тихая), АГО п.Мегет (ул.Долгожданная, пер.Совхозный, ул.Железнодорожная) (2,01 МВА/18,9 км) | J_2.1.5 | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 2.01 |  | 18.897 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 130.0488
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ангарском городском округе, в т.ч. в п.Мегет, ул.Ленина, пер.Школьный, ул.Некрасова, и в г.Ангарске, мкр. Европейский, ул. Магистральная, ул. Свободная, ул. 8-я Европейская (1,05МВА/20,14км) | O_2.1.5-1 | Иркутская область | п.Мегет Ангарский городской округ | 1.05 |  | 20.14 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 196.9395
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул.Авиастроителей; ул.Волгоградская; ул. Трактовая, ул.Громовой (0,8 МВА/2,98км) | O_2.1.5-2 | Иркутская область | г.Иркутск | 0.8 |  | 2.98 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 19.9831
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске: ТП-317 в р-не ст. Правобережная; сети от ТП-35 в р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | J_2.1.7 | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 1.26 |  | 0.77 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 3.5
2.1.8 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в Усть-Илимском районе, р.п. Железнодорожный, микрорайон Вокзальный (1,6 МВА/ 5,5 км) | O_2.1.7 | Иркутская область | г.Усть-Илимск | 1.6 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.2312
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (пер. Дунайский, ул. ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная) (0,63 МВА/1,5 км) | J_2.1.8 | Иркутская область | г.Братск | 0.63 |  | 1.5 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 7.2
2.1.10 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский по ул.ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.50 лет Октября, ул.Лесная, пер.Киевский, пер.Водосточный, ул.Сибирская, пер.Первомайский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | O_2.1.8 | Иркутская область | г.Братск | 1.6 |  | 5.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.3242
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка (ул. Дзержинского), поселках Прибрежный ( ул. Профсоюзная, пер. Школьный, ул. Пихтовая, ул. Дружбы, ул. Калинина, ул. Рабочая), Покосное (ул.Российская, ул. Таёжная, ул. Комсомольская, ул. О. Кошевого), Тангуй (ул.Набережная, ул.Ушакова), Тарма (ул. 1-я Нагорная, ул. 2-я Нагорная), Кежемский (ул.Октябрьская, пер.Строительный) Братского района (1,85 МВА/ 12,1 км) | J_2.1.9 | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 1.85 |  | 12.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 64.4406
2.1.12 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка Братского района, по ул.Рябиновая; ул.Тенистая, ул.Бича, Молодёжная, Таёжная, 2-я Магистральная; ул.Советская (1,28МВА/3,75км) | O_2.1.9-1 | Иркутская область | г.Вихоревка | 1.28 |  | 3.75 |  | 2024 | 2027 | [6 empty] | 19.3791
2.1.13 | Строительство электрических сетей в п.Прибрежный Братского района, по ул. Сосновая, Мира, пер.Школьный, Молодёжная, пер.Лесной, ул.Приморская; Октябрьская, ул.Российская (1,43МВА/4,26км) | O_2.1.9-2 | Иркутская область | п.Прибрежный Братского района | 1.43 |  | 4.26 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 27.6082
2.1.14 | Строительство электрических сетей в п.Турма Братского района, ул.Больничная, пер.Пионерский; ул. Гагарина, пер. Больничный, ул.Горького (0,4МВА/2,15км) | O_2.1.9-3 | Иркутская область | п.Турма Братского района | 0.4 |  | 2.15 |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 10.5862
2.1.15 | Строительство электрических сетей в с.Покосное Братского района, ул. Радищева, ул. Совхозная, ул. Мелиораторов, ул. Энергетиков (0,63 МВА / 0,534 км) | O_2.1.9-4 | Иркутская область | с.Покосное Братского района | 0.63 |  | 0.534 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 5.128
2.1.16 | Строительство электрических сетей в п. Бамбуй Братского района, ул.Нагорная (0,275км) | O_2.1.9-5 | Иркутская область | п.Бамбуй Братского района | 0 |  | 0.275 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1.158
2.1.17 | Строительство электрических сетей в п. Новодолоново Братского района, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.Новая, ул.Морская, ул.Комсомольская (0,4 МВА/1,1км) | O_2.1.9-6 | Иркутская область | п.Новодолоново Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2027 | 2027 | [6 empty] | 5.9167
2.1.18 | Строительство электрических сетей в п. Добчур Братского района, ул.Лесная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Советская, пер.Нагорный (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-7 | Иркутская область | п.Добчур Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
2.1.19 | Строительство электрических сетей в п. Илир Братского района, по ул.Сибирская, ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-8 | Иркутская область | п.Илир Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.20 | Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой анкерных опор - 8шт (2,395км) | O_2.1.9-9 | Иркутская область | посёлки Братского района | 0 |  | 2.395 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 36.1611
2.1.21 | Строительство электрических сетей в п.Кежемский Братского района, ул.Мира, ул. Октябрьская, ул.Ручейная, пер. Пролетарский, ул.Первомайская, лесной массив в районе п.Кежемский (9,6км) | O_2.1.9-10 | Иркутская область | п.Кежемский Братского района | 0 |  | 9.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 42.1786
2.1.22 | Строительство новой ПС 27,5 /10 кВ "Боровское" в 7-ми км от п.Боровской, в районе ст. Пашенный (0,63 МВА) | O_2.1.9-11 | Иркутская область | Братский район | 0.63 |  | 0.12 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 40
2.1.23 | Строительство электрических сетей в п. Мамырь Братского района, ул.Молодёжная, ул. 40 лет Победы, ул.Таёжная (0,75км) | O_2.1.9-12 | Иркутская область | п.Мамырь Братский район | 0 |  | 0.75 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 3.158
2.1.24 | Строительство электрических сетей в п. Шумилово Братского района, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул. Центральная (0,8МВА/2,3км) | O_2.1.9-13 | Иркутская область | п.Шумилово Братского района | 0.8 |  | 2.3 |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 12.5732
2.1.25 | Строительство электрических сетей в п.Сахарово Братского района, ул.Новая, ул.Молодёжная (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-14 | Иркутская область | п.Сахарово Братского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.26 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (ул. Трактовая, ул.Осиновая) (1,1 км) | J_2.1.10 | Иркутская область | п.Семигорск Нижнеилимского района | 0 |  | 1.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 3.1
2.1.27 | Строительство электрических сетей в п. Чистополянский Нижнеилимского района, ул. Гагарина (0,75км) | O_2.1.10-1 | Иркутская область | п.Чистополянский Нижнеилимского района | 0 |  | 0.75 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 2.354
2.1.28 | Строительство электрических сетей в п.Речушка Нижнеилимского района, ул.Таёжная, ул.Молодежная, ул. Новая; ул.Школьная (1,03МВА/2,17км) | O_2.1.10-2 | Иркутская область | п.Речушка Нижнеилимского района | 1.03 |  | 2.17 |  | 2024 | 2026 | [6 empty] | 10.8032
2.1.29 | Строительство электрических сетей в г.Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, промплощадка коршуновского ГОКа (0,4км) | O_2.1.10-3 | Иркутская область | г.Железногорск-Илимской Нижнеилимского района | 0 |  | 0.4 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1.746
2.1.30 | Строительство электрических сетей по ул.Снежная в р.п.Радищев Нижнеилимского района (0,63МВА) | O_2.1.10-4 | Иркутская область | п.Радищев Нижнеилимского района | 0.63 |  | 0 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 0.483
2.1.31 | Строительство электрических сетей в р.п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская, ул.Радищева; ул.Целинная, ул.Бархатова, ул.Киевская (0,8МВА/2,2км) | O_2.1.10-5 | Иркутская область | п.Новая Игирма Нижнеилимского района | 0.8 |  | 2.2 |  | 2027 | 2028 | [6 empty] | 12.0819
2.1.32 | Строительство электрических сетей в п.Янгель Нижнеилимского района, ул.Первых Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.10-6 | Иркутская область | п.Янгель Нижнеилимского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.33 | Строительство электрических сетей в п.Видим Нижнеилимского района, ул.Советская, ул. Таджикская (0,4МВА / 0,68 км) | O_2.1.10-7 | Иркутская область | п.Видим Нижнеилимского района | 0.4 |  | 0.68 |  | 2025 | 2025 | [6 empty] | 4.396
2.1.34 | Строительство электрических сетей по ул.Калинина в п. Лесогорск, по ул. Юбилейная, ул.Сосновая, ул.Саянская, ул.Ленина, ул.Сибирская, ул.Ангарская, пер.Сосновый, ул.Дзержинского, ул.Пролетарская, ул.Песчаная, ул.Комсомольская в п.Чунский Чунского района (6,51 км) | J_2.1.11 | Иркутская область | п.Лесогорск Чунского района | 0 |  | 6.505 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 21.4852
2.1.35 | Строительство электрических сетей в п. Чунский Чунского района, по ул.Лесная, ул.Саянская, ул.Комарова, ул.Королёва, ул. №2 м-н "Западный", ул.Сосновая, ул.Ленина, ул.Жукова, ул.комиссара Бича, ул.Нагорная, ул.Ручейная; ул.Профсоюзная, ул.Пушкина и м-он "Южный", ул.Парковая (1,3МВА/6,6км) | O_2.1.11-1 | Иркутская область | п.Чунский Чунского района | 1.3 |  | 6.6 |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 31.3469
2.1.36 | Строительство электрических сетей в п. Лесогорск Чунского района, по ул. Чунская (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.11-2 | Иркутская область | п.Лесогорск Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2026 | 2026 | [6 empty] | 5.6782
2.1.37 | Строительство электрических сетей в п. Новочунка Чунского района, ул. Центральная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.11-3 | Иркутская область | п.Новочунка Чунского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2029 | 2029 | [6 empty] | 6.4241
2.1.38 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (3,68 МВА/ 4,25 км/ КРУН-6кВ) | J_2.1.12 | Иркутская область | г.Братск | 3.68 |  | 4.25 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 30.0781
2.1.39 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (6,24 МВА/ 20,08 км) | O_2.1.12 | Иркутская область | г.Братск | 6.24 |  | 20.08 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 151.9456
2.1.40 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 0.8 |  | 2019 | 2031 | [6 empty] | 483.1188
2.1.41 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Усть-Кут-Уоян" на участке км 60+345, по ул.Таюрская в п.Звёздный Усть-Кутского района (2,83 км) | J_2.1.16 | Иркутская область | п.Звездный Усть-Кутского района | 0 |  | 2.83 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 12
2.1.42 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Ручей Усть-Кутского района, ул. Трактовая, ул.Строителей, ул.Октябрьская, ул.Лесная (0,4МВА/1,4км) | O_2.1.16-1 | Иркутская область | п.Ручей Усть-Кутского района | 0.4 |  | 1.4 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 7.8871
2.1.43 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Звёздный Усть-Кутского района, ул.Горбунова, лесной массив в районе "Очистные" (0,713МВА/ 2,28 км) | O_2.1.16-2 | Иркутская область | п.Звездный Усть-Кутского района | 0.713 |  | 2.28 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 11.5037
2.1.44 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ по ул.Кутская, через р.Кута в п. Каймоново Усть-Кутского района (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-3 | Иркутская область | п.Каймоново Усть-Кутского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2026 | 2026 | [6 empty] | 5.6782
2.1.45 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Янталь Усть-Кутского района, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-4 | Иркутская область | п.Янталь Усть-Кутского района | 0.4 |  | 1.1 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 6.1652
2.1.46 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, мкр. Мясникова 4 (0,1 км) | J_2.1.18 | Иркутская область | г.Тайшет | 0 |  | 0.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.39
2.1.47 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, м-он Мясникова, ул.50 Лет ВЛКСМ, ул.Тимирязева (0,4 МВА/0,83км) | O_2.1.18-1 | Иркутская область | г.Тайшет | 0.4 |  | 0.83 |  | 2026 | 2029 | [6 empty] | 7.1
2.1.48 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Нижнеудинск, ул.Гагарина (0,16МВА) | O_2.1.18-2 | Иркутская область | г.Нижнеудинск | 0.16 |  | 0 |  | 2028 | 2028 | [6 empty] | 1.2
2.1.49 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области (ДКИН) | N_2.1.19 | Иркутская область | г.Нижнеудинск | 0 |  | 0 |  | 2023 | 2025 | [6 empty] | 159.3163
* | В том числе: | [15 empty] | 4217.1191
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## П.1.3 (24-29)
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2024 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Индификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей * | [6 empty] | Вывод мощностей | [6 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[18 empty] | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации ИП 2025-2029 | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [10 empty] | млн. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
| ВСЕГО |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 3659.2967; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 73,31 МВА 79,62 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 11,833 МВА 52,71 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 16,98 МВА 22,18 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 91,38 МВА 21,9 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 9,14 МВА 28,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 8,98 МВА 31,23 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 211,623 МВА 236,05 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 499.5; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 800.679; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 485.104; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 606.052; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 615.039; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 652.9227; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 3659.2967
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1999.9989; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 63,25 МВА 24 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 4,97 МВА 3,65 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 12,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 86,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 4,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 4,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 176,3 МВА 60,45 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 188.0068; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 281.1786; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 379.7284; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 503.3388; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 397.2737; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 250.4726; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1999.9989
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1168.7177; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 63,25 МВА 24 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 4,97 МВА 3,65 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 12,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 86,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 4,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 4,52 МВА 8,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 176,3 МВА 60,45 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 123.2528; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 146.0439; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 286.6453; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 315.4455; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 223.6881; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 73.6421; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1168.7177
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах города Братска по ул. Лазо, ул. Путевая, ул. 3-я Энергетическая, ул.Вихоревская, ул.2-я Таежная, ул.3-я Таежная, пер.Сосновый, ул. 25-летия Братскгэсстроя, ул.Томская, юго-западнее территории базы УПТК ОАО "Ангарстрой", П 23 16 00 00, ул.Юбилейная, ул.Мамырская, ул.Ангарская, ул. Гидромонтажная, ул.Горького, ул.Набережная, пер. 6-ой Химлесхозовский, ул.Мира, ул.Южная, пр.Строитель, ул.Комсомольская, ул.Курчатова, ул.Советская, ул. Маршала Жукова, ул.Янгеля, ул.Подбельского, ул.Александровская с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (10,04 МВА/ 2,08 км) | J_1.1.1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 30.6597; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 10,04 МВА 2,08 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 10,04 МВА 2,08 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 30.6597; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 30.6597
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах города Братска по ул.Мамырская, ул.Тэнгинская, ул.Лазо, ул.Молодежная, ул.Чапаева, ул.Геологическая, 2-я Энергетическая, ул.Металлургов с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 15,95 км) | O_1.1.1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 175.0947; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 2,06 МВА 3,15 км ВВ - 6шт; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 2,52 МВА 3,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 2,52 МВА 3,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 2,52 МВА 3,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 2,52 МВА 3,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 12,14 МВА 15,95 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 25.9251; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 35.0235; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 36.4945; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 38.0273; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 39.6244; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 175.0947
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка Братского района, по ул. Пионерская, ул.Бича, ул.Щетинкина; ул. 60 лет СССР; ул.Зверева, ул.Горького (1,43 МВА/2,7км) | O_1.1.2-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 16.3949; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,63 МВА 0,5 км КСО - 5шт; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,43 МВА 2,7 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 4.8; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 16.3949
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Речушка Нижнеилимского района, по ул.Мира, ул.Таёжная; ул.Моложёжная (0,8 МВА/2,2км) | O_1.1.2-3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 12.3408; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,8 МВА 2,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 12.3408
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 5.6782
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ по ул.Мира в п.Суворовский Нижнеилимского района (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-5 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.1652
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Хребтовая Нижнеилимского района, ул.Лесная, ул.Гагарина, ул.Заречная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-6 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.1652
1.1.8 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Янгель Нижнеилимского района, ул. Первых Строителей (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.2-7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.4241
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ по ул.Советская в п. Бидога, по ул.Железнодорожная в п. Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,21 МВА/ 0,14 км) | J_1.1.3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 2.666; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 1,21 МВА 0,14 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,21 МВА 0,14 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 2.666; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 2.666
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Чунский Чунского района, по ул.Нагорная; ул.Декабрьская, ул.Юбилейная (1,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 7.2932; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 1 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,4 МВА 1,1км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 1.615; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 7.2932
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Весёлый Чунского района, ул.Луговая (0,4МВА/1,1км) | O_1.1.3-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.4241
1.1.12 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п.Лесогорск Чунского района, ул.Таёжная, ул.Лермонтова, ул.Чунская (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 5.9167
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (0,4 МВА/1,1км) | O_1.1.3-4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.1652
1.1.14 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) | O_1.1.4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 47.1337; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: КСО-303 - 14шт; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,6 МВА 6 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 3.5; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 10.2447; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 10.675; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 11.1234; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 11.5906; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 47.1337
1.1.15 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | М_1.1-5 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 142.5368; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 8 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 8 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 8.8; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 99.1828; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 34.554; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 142.5368
1.1.16 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 78.5471; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 78.5471; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 78.5471
1.1.17 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | O_1.1.6 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 174.8637; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 50 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 50 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 101.92; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 71.9437; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 174.8637
1.1.18 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (тер. СНТ "Мечта" ул.Котельная, Усть-Илимское шоссе) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | N_1.1-7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0.43; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0,18км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,18км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0.43; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 0.43
1.1.19 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске, промплощадка УИ ЛПК (кад.номера зем.участков: 38:32:020102:137, 38:32:020102:1076, 38:32:020205:382) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,88 МВА/ 0,8км) | O_1.1.7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 16.8973; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 1,28 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 0,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 0,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 0,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 0,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 2,88 МВА 0,8 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 5.021; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 2.7884; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 2.9055; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 3.0276; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 3.1547; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 16.8973
1.1.20 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | O_1.1.8 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 418.771; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 32 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 32 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 5; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 85.08; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 175.6766; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 153.0144; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 418.771
1.1.21 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете (ул. Российская №41/н/1) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | O_1.1-9 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 2.15; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 2 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 2 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 2.15; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 2.15
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
1 | Объект 1 |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
2 | Объект 2 |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
… |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
1 | Объект 1 |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
2 | Объект 2 |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
… |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
1 | Объект 1 |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
2 | Объект 2 |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0
…
1.5 | Прочее |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 831.2812; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 64.754; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 135.1347; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 93.0831; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 187.8933; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 173.5855; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 176.8305; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 831.2812
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 29.1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 29.1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 324.0785; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 60.3309; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 62.2295; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 64.9968; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 66.6251; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 69.8962; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | N_1.5.2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 15.4; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 15.4; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 55.3353; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 20.7606; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 15.5946; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 8.2127; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 5.7448; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 5.0227; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 17.384; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 17.384; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 79.6343; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 14.644; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 15.259; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 15.8999; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 16.5677; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 17.2636; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.85; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 1.55; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 5.3; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.85
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0.92; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0.92; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | O_1.5.6 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0.4; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0.4; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежемский, Боровской (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | O_1.5.7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1
Возврат кредитов
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | O_1.5.8 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 143.1707; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 33.0992; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 36.6905; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 36.6905; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 36.6905; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | O_1.5.9 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 158.0084; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 62.0935; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 47.9575; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 47.9575; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 158.0084
2 | Новое строительство |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1659.2978; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 10,06 МВА 55,62 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 6,836 МВА 49,06 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 4,46 МВА 13,98 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 4,86 МВА 13,7 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 4,62 МВА 20,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 4,46 МВА 23,03 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 35,323 МВА 175,6 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 311.4932; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 519.5004; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 105.3756; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 102.7132; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 217.7653; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 402.4501; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1659.2978
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1659.2978; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 10,06 МВА 55,62 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 6,836 МВА 49,06 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 4,46 МВА 13,98 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 4,86 МВА 13,7 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 4,62 МВА 20,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 4,46 МВА 23,03 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 35,323 МВА 175,6 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 311.4932; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 519.5004; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 105.3756; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 102.7132; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 217.7653; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 402.4501; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1659.2978
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 15; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 15; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 81.2448; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 15; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 15.6; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 16.224; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 16.873; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 17.5479; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 127.1339; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 6,3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 13.6; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 19,9 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 17.0624; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 110.0716; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска (пер.Октябрьский, ул.Курганская, пер.Моторный, ул.Кутузова, ул.Куликовская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, 2-я Ворошилоская), г.Ангарск (ул.2-я Европейская, ул.Луговая, пер.Уютный, 1-ая Хрустальная, 2-я Хрустальная, ул.Тихая), АГО п.Мегет (ул.Долгожданная, пер.Совхозный, ул.Железнодорожная) (2,01 МВА/18,9 км) | J_2.1.5 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 130.0488; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 2,01 МВА 18,9 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 2,01 МВА 18,9 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 130.0488; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 130.0488
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ангарском городском округе, в т.ч. в п.Мегет, ул.Ленина, пер.Школьный, ул.Некрасова, и в г.Ангарске, мкр. Европейский, ул. Магистральная, ул. Свободная, ул. 8-я Европейская (1,05МВА/20,14км) | O_2.1.5-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 196.9395; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,25 МВА 2,66 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 6,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 8,78 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,05 МВА 20,14 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 16.553; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 59.1125; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 109.6791; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 196.9395
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул.Авиастроителей; ул.Волгоградская; ул. Трактовая, ул.Громовой (0,8 МВА/2,98км) | O_2.1.5-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 19.9831; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,78 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,8 МВА 2,98 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 7.3938; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 19.9831
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске: ТП-317 в р-не ст. Правобережная; сети от ТП-35 в р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | J_2.1.7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 3.5; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 1,26 МВА 0,77 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,26 МВА 0,77 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 3.5; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 3.5
2.1.8 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в Усть-Илимском районе, р.п. Железнодорожный, микрорайон Вокзальный (1,6 МВА/ 5,5 км) | O_2.1.7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 29.2312; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,6 МВА 5,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 5.047; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 29.2312
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (пер. Дунайский, ул. ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная) (0,63 МВА/1,5 км) | J_2.1.8 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 7.2; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0,63 МВА 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,63 МВА 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 7.2; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 7.2
2.1.10 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский по ул.ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.50 лет Октября, ул.Лесная, пер.Киевский, пер.Водосточный, ул.Сибирская, пер.Первомайский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | O_2.1.8 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 29.3242; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 1,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,6 МВА 5,6 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 5.14; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 29.3242
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка (ул. Дзержинского), поселках Прибрежный ( ул. Профсоюзная, пер. Школьный, ул. Пихтовая, ул. Дружбы, ул. Калинина, ул. Рабочая), Покосное (ул.Российская, ул. Таёжная, ул. Комсомольская, ул. О. Кошевого), Тангуй (ул.Набережная, ул.Ушакова), Тарма (ул. 1-я Нагорная, ул. 2-я Нагорная), Кежемский (ул.Октябрьская, пер.Строительный) Братского района (1,85 МВА/ 12,1 км) | J_2.1.9 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 64.4406; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 1,85 МВА 12,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,85 МВА 12,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 64.4406; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 64.4406
2.1.12 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка Братского района, по ул.Рябиновая; ул.Тенистая, ул.Бича, Молодёжная, Таёжная, 2-я Магистральная; ул.Советская (1,28МВА/3,75км) | O_2.1.9-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 19.3791; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,88 МВА 2,45 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,28 МВА 3,75 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0.755; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 12.7074; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 19.3791
2.1.13 | Строительство электрических сетей в п.Прибрежный Братского района, по ул. Сосновая, Мира, пер.Школьный, Молодёжная, пер.Лесной, ул.Приморская; Октябрьская, ул.Российская (1,43МВА/4,26км) | O_2.1.9-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 27.6082; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 1,03 МВА 3,16 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,43 МВА 4,26 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 21.93; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 27.6082
2.1.14 | Строительство электрических сетей в п.Турма Братского района, ул.Больничная, пер.Пионерский; ул. Гагарина, пер. Больничный, ул.Горького (0,4МВА/2,15км) | O_2.1.9-3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 10.5862; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 1,05 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 2,15 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 4.421; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 10.5862
2.1.15 | Строительство электрических сетей в с.Покосное Братского района, ул. Радищева, ул. Совхозная, ул. Мелиораторов, ул. Энергетиков (0,63 МВА / 0,534 км) | O_2.1.9-4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 5.128; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,63 МВА 0,534 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,63 МВА 0,534 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 5.128; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 5.128
2.1.16 | Строительство электрических сетей в п. Бамбуй Братского района, ул.Нагорная (0,275км) | O_2.1.9-5 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1.158; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,275 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,275 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 1.158; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1.158
2.1.17 | Строительство электрических сетей в п. Новодолоново Братского района, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.Новая, ул.Морская, ул.Комсомольская (0,4 МВА/1,1км) | O_2.1.9-6 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 5.9167
2.1.18 | Строительство электрических сетей в п. Добчур Братского района, ул.Лесная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Советская, пер.Нагорный (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.1652
2.1.19 | Строительство электрических сетей в п. Илир Братского района, по ул.Сибирская, ул.Полевая, ул.Молодежная, ул.Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-8 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.4241
2.1.20 | Строительство ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный с установкой анкерных опор - 8шт (2,395км) | O_2.1.9-9 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 36.1611; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,795 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 2,395 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 18.409; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 4.168; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 4.3431; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 4.5255; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 4.7155; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 36.1611
2.1.21 | Строительство электрических сетей в п.Кежемский Братского района, ул.Мира, ул. Октябрьская, ул.Ручейная, пер. Пролетарский, ул.Первомайская, лесной массив в районе п.Кежемский (9,6км) | O_2.1.9-10 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 42.1786; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 3,6 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 1,5 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 9,6 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 14.998; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 6.3817; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 6.6498; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.9291; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 7.2201; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 42.1786
2.1.22 | Строительство новой ПС 27,5 /10 кВ "Боровское" в 7-ми км от п.Боровской, в районе ст. Пашенный (0,63 МВА) | O_2.1.9-11 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 40; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,63 МВА 0,12км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,63 МВА 0,12км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 34; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 6; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 40
2.1.23 | Строительство электрических сетей в п. Мамырь Братского района, ул.Молодёжная, ул. 40 лет Победы, ул.Таёжная (0,75км) | O_2.1.9-12 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 3.158; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,75 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,75 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 3.158; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 3.158
2.1.24 | Строительство электрических сетей в п. Шумилово Братского района, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул. Центральная (0,8МВА/2,3км) | O_2.1.9-13 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 12.5732; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,4 МВА 1,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,8 МВА 2,3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 6.895; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 12.5732
2.1.25 | Строительство электрических сетей в п.Сахарово Братского района, ул.Новая, ул.Молодёжная (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.9-14 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.4241
2.1.26 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (ул. Трактовая, ул.Осиновая) (1,1 км) | J_2.1.10 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 3.1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 3.1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 3.1
2.1.27 | Строительство электрических сетей в п. Чистополянский Нижнеилимского района, ул. Гагарина (0,75км) | O_2.1.10-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 2.354; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,75 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,75 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 2.354; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 2.354
2.1.28 | Строительство электрических сетей в п.Речушка Нижнеилимского района, ул.Таёжная, ул.Молодежная, ул. Новая; ул.Школьная (1,03МВА/2,17км) | O_2.1.10-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 10.8032; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0,63 МВА 1,07 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,03 МВА 2,17 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 5.125; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 10.8032
2.1.29 | Строительство электрических сетей в г.Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, промплощадка коршуновского ГОКа (0,4км) | O_2.1.10-3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1.746; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 1.746; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1.746
2.1.30 | Строительство электрических сетей по ул.Снежная в р.п.Радищев Нижнеилимского района (0,63МВА) | O_2.1.10-4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0.483; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,63 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,63 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0.483; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 0.483
2.1.31 | Строительство электрических сетей в р.п.Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул.Пионерская, ул.Радищева; ул.Целинная, ул.Бархатова, ул.Киевская (0,8МВА/2,2км) | O_2.1.10-5 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 12.0819; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,8 МВА 2,2 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 12.0819
2.1.32 | Строительство электрических сетей в п.Янгель Нижнеилимского района, ул.Первых Строителей (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.10-6 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.4241
2.1.33 | Строительство электрических сетей в п.Видим Нижнеилимского района, ул.Советская, ул. Таджикская (0,4МВА / 0,68 км) | O_2.1.10-7 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 4.396; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,4 МВА 0,68 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 0,68 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 4.396; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 4.396
2.1.34 | Строительство электрических сетей по ул.Калинина в п. Лесогорск, по ул. Юбилейная, ул.Сосновая, ул.Саянская, ул.Ленина, ул.Сибирская, ул.Ангарская, пер.Сосновый, ул.Дзержинского, ул.Пролетарская, ул.Песчаная, ул.Комсомольская в п.Чунский Чунского района (6,51 км) | J_2.1.11 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 21.4852; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 6,51 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 6,51 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 21.4852; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 21.4852
2.1.35 | Строительство электрических сетей в п. Чунский Чунского района, по ул.Лесная, ул.Саянская, ул.Комарова, ул.Королёва, ул. №2 м-н "Западный", ул.Сосновая, ул.Ленина, ул.Жукова, ул.комиссара Бича, ул.Нагорная, ул.Ручейная; ул.Профсоюзная, ул.Пушкина и м-он "Южный", ул.Парковая (1,3МВА/6,6км) | O_2.1.11-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 31.3469; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,5 МВА 4,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 1,3 МВА 6,6 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 19.265; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 31.3469
2.1.36 | Строительство электрических сетей в п. Лесогорск Чунского района, по ул. Чунская (0,4МВА/1,1км) | O_2.1.11-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 5.6782
2.1.37 | Строительство электрических сетей в п. Новочунка Чунского района, ул. Центральная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.11-3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.4241
2.1.38 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (3,68 МВА/ 4,25 км/ КРУН-6кВ) | J_2.1.12 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 30.0781; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 3,68 МВА 4,25 км КРУН-6кВ; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 3,68 МВА 4,25 км КРУН-6кВ; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 30.0781; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 30.0781
2.1.39 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (6,24 МВА/ 20,08 км) | O_2.1.12 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 151.9456; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 1,2 МВА 8,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 1,26 МВА 3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 1,26 МВА 3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 1,26 МВА 3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 1,26 МВА 3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 6,24 МВА 20,08 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 44.1885; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 25.3003; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 26.3629; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 27.4701; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 28.6239; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 151.9456
2.1.40 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 232.8044; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 52.3337; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 180.4707; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 232.8044
2.1.41 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Усть-Кут-Уоян" на участке км 60+345, по ул.Таюрская в п.Звёздный Усть-Кутского района (2,83 км) | J_2.1.16 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 12; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 2,83 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 2,83 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 12; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 12
2.1.42 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Ручей Усть-Кутского района, ул. Трактовая, ул.Строителей, ул.Октябрьская, ул.Лесная (0,4МВА/1,4км) | O_2.1.16-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 7.8871; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,3 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,4 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 1.463; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 6.4241; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 7.8871
2.1.43 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Звёздный Усть-Кутского района, ул.Горбунова, лесной массив в районе "Очистные" (0,713МВА/ 2,28 км) | O_2.1.16-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 11.5037; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0,313 МВА 1,18 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,713 МВА 2,28 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 5.587; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 5.9167; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 11.5037
2.1.44 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ по ул.Кутская, через р.Кута в п. Каймоново Усть-Кутского района (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-3 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 5.6782; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 5.6782
2.1.45 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п. Янталь Усть-Кутского района, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная (0,4 МВА/1,1 км) | O_2.1.16-4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 1,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 6.1652; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 6.1652
2.1.46 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, мкр. Мясникова 4 (0,1 км) | J_2.1.18 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 0.39; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,1 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0.39; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 0.39
2.1.47 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете, м-он Мясникова, ул.50 Лет ВЛКСМ, ул.Тимирязева (0,4 МВА/0,83км) | O_2.1.18-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 7.1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0,28 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0,4 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0,55км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,4 МВА 0,83 км; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 2.5; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 1.8; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 2.8; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 7.1
2.1.48 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Нижнеудинск, ул.Гагарина (0,16МВА) | O_2.1.18-2 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 1.2; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0,16 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: 0,16 МВА; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 1.2; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 1.2
2.1.49 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области (ДКИН) | N_2.1.19 | МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 17: 159.3163; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 22: ПИР; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 23: пункт - 2шт; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 24: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 25: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 26: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 27: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 28: пункт - 2шт; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 33: 1.308; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 34: 158.0082; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 35: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 36: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 37: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 38: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2029 39: 159.3163
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.